ICS XXXXXX

CCS X XX

DB4401

广州市地方标准

DB4401/T XXXX-202X

工业化建筑建造标准

Standard for construction of industrialized building

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

广州市市场监督管理局

广州市住房和城乡建设局

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	4

5 项目策划	4

5.1 一般规定	4

5.2 项目组织管理模式及选用	5

5.3 项目实施策划	5

5.4 项目全过程实施监管	6

6 设计	6

6.1 一般规定	7

6.2 系统集成设计	7

6.3 结构系统	14

6.4 围护系统	16

6.5 机电设备系统	18

6.6 内装系统	22

7 生产与运输	26

7.1 一般规定	26

7.2 构件生产	26

7.3 构件堆放与运输	33

7.4 构件质量验收	34

8 施工与验收	35

8.1 一般规定	35

8.2 施工组织和管理	35

8.3 施工工艺及工装	35

8.4 施工质量管控	40

8.5 施工验收	40

9 新技术应用	41

9.1 一般规定	41

9.2 设计	42

9.3 生产	42

9.4 施工	43

附录A （资料性） 不同阶段数字化设计内容	45

附录B （资料性） 预制构件建模内容要求表	48

附录C （资料性） 预制构件尺寸偏差及检验方法	49

附录D （规范性） 本标准用词说明	54

参考文献	55

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州市住房和城乡建设局归口管理，由中国建筑第四工程局有限公司负责标准的日常管理和具体技术内容的解释。

本文件起草单位：中国建筑第四工程局有限公司、中建科技集团有限公司、广州市建筑集团有限公司、华南理工大学建筑设计研究院有限公司、广州市设计院集团有限公司。

本文件主要起草人：XXXXXX

本文件为首次发布。

工业化建筑建造标准

- 范围

- 本文件规定了工业化建筑建造全过程的管理及技术要求。

本文件适用于广州市工业化建筑的项目策划、设计、生产与运输、施工与验收、新技术应用等。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件的不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB 50345  屋面工程技术规范

GB 50364  民用建筑太阳能热水系统应用技术标准

GB 50666  混凝土结构工程施工规范

GB/T 1228  钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T 12772  排水用柔性接口铸铁管、管件及附件

GB/T 14957  熔化焊用钢丝

GB/T 15762  蒸压加气混凝土板

GB/T 50002  建筑模数协调标准

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB/T 50358  建设项目工程总承包管理规范

GB/T 5117  非合金钢及细晶粒钢焊条

GB/T 5118  热强钢焊条

GB/T 5780  C级六角头螺栓

GB/T 5782  六角头螺栓

GB/T 8110  气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

JGJ 1-2014  装配式混凝土结构技术规程

JGJ 103  塑料门窗工程技术规程

JGJ 107  钢筋机械连接技术规程

JGJ 110  建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

JGJ 126  外墙饰面砖工程施工及验收规程

JGJ 18  钢筋焊接及验收规程

JGJ 203  民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范

JGJ 214  铝合金门窗工程技术规范

JGJ 33  建筑机械使用安全技术规程

JGJ 355  钢筋套筒灌浆连接应用技术规程

JGJ 46  施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 85  预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程

JG/T 183  住宅整体卫浴间

JG/T 184  住宅整体厨房

JG/T 398  钢筋连接用灌浆套筒

JG/T 408  钢筋连接用套筒灌浆料

JGJ/T 157  建筑轻质条板隔墙技术规程

JGJ/T 17  蒸压加气混凝土建筑应用技术规程

JGJ/T 251  建筑钢结构防腐蚀技术规程

JGJ/T 283  自密实混凝土应用技术规程

JGJ/T 445-2018  工业化住宅尺寸协调标准

DBJ/T 15-159  建筑废弃物再生集料应用技术规范

DBJ/T 15-171  装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范

DBJ/T 15-210  装配整体式叠合剪力墙结构技术规程

DB4401/T 16  装配式混凝土结构工程施工质量验收规程

T/CECS 655  装配式建筑密封胶应用技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工业化建筑  industrialized building

采用以标准化设计、工业化生产、装配化施工、机械化建造、一体化装修和信息化应用为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

- 工业化建筑主要是指运用现代工业化的设计方法、组织实施方式和生产手段，对工程建设过程的各个阶段、各生产要素开展技术集成和系统整合，以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、机械化建造、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

建筑系统集成  integration of building system

以工业化建造方式为基础，统筹策划、设计、生产和施工等，实现建筑结构系统、围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的过程。

集成设计  integrated design

建筑结构系统、围护系统、设备与管线系统、内装系统的一体化设计。

协同设计  collaborative design

工业化建筑设计中通过建筑、结构、设备、装修等专业相互配合，运用信息化技术手段满足建筑设计、生产运输、施工安装等要求的一体化设计。

结构系统  structure system

由结构构件通过可靠的连接方式装配而成，以承受或传递荷载作用的整体。

围护系统  envelope system

由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成，用于分隔建筑室内外环境的部品部件的整体。

设备与管线系统  facility and pipeline system

由给水排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设备与管线组合而成，满足建筑使用功能的整体。

内装系统  interior decoration system

由楼地面、墙面、轻质隔墙、吊顶、内门窗、厨房和卫生间等组合而成，满足建筑空间使用要求的整体。

部件  component

在工厂或现场预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。

部品  part

由工厂生产，构成围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

预制构件  precast concrete component

在工厂或现场预先生产制作的构件，简称预制构件。

预制外挂墙板  precast concrete facade panel

安装在主体结构上，起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板，简称外挂墙板。

钢筋套筒灌浆连接  grout sleeve splicing of rebars

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力的钢筋对接连接方式。

全装修  decorated

所有功能空间的固定面装修和设备设施全部安装完成，达到建筑施工功能和建筑性能的状态。

装配式内装修  interior assembled decoration

通过一体化设计、工厂化生产的方式，使内装部品模块化、系列化，并在现场采用干式工法进行组合安装的装修建造方式。

内装部品  infill components

由工厂生产的，构成内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

模数协调  modular coordination

以基本模数或扩大模数实现尺寸及安装位置协调的方法和过程。

尺寸协调  size coordination

在遵循模数协调的基础上，实现设计与安装之间尺寸配合的方法和过程。

- 工业化建筑主要是指运用现代工业化的设计方法、组织实施方式和生产手段，对工程建设过程的各个阶段、各生产要素开展技术集成和系统整合，以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、机械化建造、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。

建造工艺标准化   construction process standardization

设计时面对制造和安装的需求，以便制造端和安装端可以采用标准化的手段，把制造的工艺过程、操作方法及安装的工艺要求等进行统一和简化，以达到提高质量，缩短工期，降低成本的目的。

- 基本规定

  - 工业化建筑应满足地方装配式建筑政策要求，并符合国家或地方现行装配式评价标准规定，接受市、区住房和城乡建设部门监管。

  - 工业化建筑应满足国家、地方绿色建筑政策要求，宜优先采用有绿色建材认证的部品部件，并满足绿色施工相关要求。

  - 工业化建筑建造应进行整体策划，并对其组织管理模式、技术选型、技术经济可行性和建造性进行评估。

- 工业化建筑应进行全建造过程的整体策划，应对组织管理模式、计价方式、支付条件等予以明确，对技术经济性、建筑方案选择等进行综合评估，并应科学合理地确定建造方案。策划内容应包括标准化设计、工厂化生产、信息化管理、装配化施工、一体化装修等主要环节。

  - 工业化建筑应根据岭南地域特点、气候条件和地方传统特色进行规划与建筑设计，并应用低碳节能技术。

- 建筑设计应使用自然通风、遮阳、隔热等低碳节能技术的应用。

  - 工业化建筑应根据自身特点和使用功能选用适宜的装配式建筑技术体系，同时在通用化、模数化、标准化的基础上，实现预制构件及部品部件的标准化和系列化，满足建筑形式的需要。

  - 部品部件的生产加工应采用标准化生产流程和生产工艺，提高模具标准化程度，实现系列化的构件和部品部件，满足规模化、自动化、智能化的要求。

  - 工业化建筑应综合协调建筑、结构、设备和内装专业，制定相互协同的施工方案，并应采用工具化、智能化施工装备，提高劳动效率。

  - 工业化建筑建造应采用数字化技术，实现全专业、全过程信息化管理。

- 宜采用数字化设计、智能工厂、智慧工地等技术，预制构件及部品部件应利用数字化技术，进行质量责任追溯机制；宜应用三维数字化技术进行施工模拟建造。促进工业化建筑建造的数字化升级，实现降本、提质、增效的目标。

- 项目策划

  - 一般规定

    - 工业化建筑宜采用一体化建造方式，并应在工程建设的全过程中，综合运用设计理念、生产工艺、施工工法等多专业领域的技术支撑手段，根据一定的协同原则，不断迭代优化而实施的最终建筑产品及服务。

    - 工业化建筑应在建造项目初始阶段开展项目策划，并通过策划活动细化和深化项目目标，形成项目管理和实施计划。项目策划成果中应包含对项目的资源配置、质量、进度、风险管理等重点内容和控制要求。

    - 项目策划应遵循国家有关法律法规和强制性标准，并根据项目合同及项目总承包单位要求，结合项目实际情况，明确项目管理目标和范围等，分析项目风险，确定项目各项原则、措施和进程。

    - 项目策划范围宜包含项目全生命周期，并涵盖项目活动的全过程所涉及的全要素。

- 项目策划由总承包（联合体）牵头单位项目管理团队组织编制。

- 项目策划在项目投标阶段就应将设计、技术、成本及供应等相关参与方协同编制，并在项目中标后汇同各方共识报建设单位及项目全过程咨询单位或监理（如有）备案。

  - 项目组织管理模式及选用

    - 对功能、建造标准、技术及质量要求、工期及建造成本具有较大确定性的项目，应采用本标准规定的项目招标管理模式；对建设内容涉及规模、功能、建造标准、技术及质量要求、建造成本具有较大不确定性的项目，可灵活选取标准规定以外的项目招标管理模式。

- 具较大确定性项目如：有标准图集等技术支撑的政府保障性住房项目；学校部分功能性教育、生活配套设施等。

    - 工业化建筑建造组织管理模式应从设计、施工一体化建造为出发点，以提高品质、缩短工期及降低建造成本为目的，促使设计、施工为利益共同体，并应采取以下两类模式：

- 从方案设计到施工的全过程工程总承包模式（模式一），依据项目策划要点，建设单位制定项目交付标准和总投资限额，在立项后启动招标，工程总承包单位应依照标准和投资控制要求，组织方案设计，初步设计和施工图设计并编制与其对应的报价清单，实行总价包干（建设单位要求的重大变更、人工和材料变幅+/-5%除外）、综合单价包干和固定下浮率（基础部分、管线迁改等）相结合的计价方式；

- 从施工图到施工的工程总承包模式（模式二），从概算批复后启动招标，工程总承包单位依照方案设计、初步设计及概算，组织相应施工图设计及相应计价清单、实行总价包干（地下室以上部分）和综合单价包干（基础部分）相结合的计价方式，依据前期方案设计组织进行施工图设计、生产加工、采购、施工的实施全过程，建设单位宜同时委托全过程工程咨询单位。

    - 工程总承包项目可根据招标阶段、建筑类型等，选择相适应的一种或多种计价方式组合的形式。可选用的计价方式有：总价包干（固定总价）、全费用综合单价包干、固定下浮率、工程量清单报价（固定综合单价）等。

  - 项目实施策划

    - 工业化建筑建造总承包项目策划应符合合同要求，并应根据工程实际情况，满足项目全生命周期技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护、相关政策和法律法规、部品部件的生产、验收、多专业协同等方面的要求。

    - 工业化建筑建造项目中设计文件应符合下列规定：

- 设计文件涉及工业化建筑的专业，其设计说明或设计图纸应清晰表达与项目相关的工业化建筑评价指标计算的相关技术要求和构造做法等内容；

- 设计文件中应编制工业化建筑评价指标计算内容，其评价指标得分项均应在各专业施工图中逐项落实，并提供评价指标的相关计算书；

- 工业化建筑深化设计应包括预制构件加工图、装配图和安装图设计，构件生产和施工单位应编制与预制构件相关的生产、运输和安装专项方案，并应进行预制构件临时状态的受力和变形验算；

- 工业化建筑深化设计应列明与装配技术指标相关的评价项，并注明选用评价项的范围、做法、数量，未经许可，深化设计不应降低工程的装配率。

    - 工业化建筑建造项目应充分考虑标准化建造逻辑、工艺流程、施工工法及安装要求，统一及简化构件连接节点，引导和提高预制构件的易建性。

    - 工业化建筑建造总承包项目策划应包括下列主要内容：

- 明确项目策划原则；

- 明确项目技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等目标并制定相关管理程序；

- 明确项目的管理模式、组织机构和职责分工；

- 制定工业化建筑深化设计计划；

- 制定资源配置计划；

- 制定装配式构件制作、运输、安装计划；

- 制定项目协调程序，做好数字化、信息化技术的应用策划；

- 制定风险管理计划；

- 制定分包计划。

    - 工业化建筑建造项目管理计划应由项目经理组织编制，并由相关工程总承包企业负责人审批同意。

    - 工业化建筑建造项目管理计划应符合下列规定：

- 明确项目需求和项目管理范畴；

- 明确项目管理目标；

- 确定工业化建筑设计及深化设计方案；

- 确定预制构件生产、运输、安装实施条件和实施方式。

    - 工业化建筑建造项目管理计划编制内容应包括项目合同、项目发包人和其他干系人的要求、项目条件和实施情况、项目发包人提供的信息资料、相关市场信息等。

    - 工业化建筑建造项目管理计划应符合现行GB/T 50358的有关规定，内容应包括项目概况、项目范围、项目管理目标、项目实施条件分析、项目管理模式、组织机构和职责分工、项目实施基本原则、项目协调程序、项目资源配置计划、项目风险分析和对策、合同管理等。

    - 工业化建筑建造项目实施计划应由项目经理编制，并由项目发包人同意。

    - 工业化建筑建造项目实施计划应结合项目管理计划、项目目标管理责任书、项目合同、项目图纸等基础资料统筹编制。

    - 工业化建筑建造项目实施计划内容应包括项目总体实施方案、项目实施要点、工业化建筑深化设计、预制构件的生产、运输和吊装安装、项目初步进度计划、场地平面布置等。

  - 项目全过程实施监管

    - 工程总承包模式下，项目经理应统筹管理，强化内部设计、施工管理工作；工程总承包单位项目组应负责项目决策指挥、协调调度和考核反馈工作，工程总承包单位负责项目的交付实施工作。全过程工程咨询单位应作为建设单位的代表在技术、造价与管理等方面的有效能力补充，对上述领域把关、管理工作进行督促落实。当有必要时，可聘请第三方质量、安全巡查单位负责监督、考核工作。

    - 建设（投资）单位应对进度计划整体把控，并应策划先行；全过程工程咨询单位组织项目工程咨询；工程总承包单位组织设计与施工进度穿插，打通报批报建、设计、施工三条主线。报批报建工作应由建设单位组织，工程总承包单位实施，全过程工程咨询单位监督配合。

    - 建设单位应协助设计单位做好与建设单位内部各部门、构件生产、施工、部品、内装等相关单位部门的整体协同工作。项目初步设计阶段宜确定相关合作单位或专业配合单位。

    - 工业化建造项目参与单位全过程实施监管分工应符合下列规定：

- 建设单位、设计单位以及施工单位提供技术支持；

- 建设单位项目经理部进行统筹协调；

- 专项监理工程师负责工业化生产施工的验收；

- 预制构件、铝模、预制内墙板、工具式提升机等供应单位技术负责人主要负责生产与优化；

- 施工单位负责落地；

- 全过程实施监管应形成管理闭环。

- 设计

  - 一般规定

    - 工业化建筑应在建筑方案设计阶段以整体项目为对象进行技术专项策划，并应符合下列规定：

- 专项策划报告应包括模数协调、尺寸协调、标准化设计、技术选型、标准化部品部件选型等；

- 应在工业化建筑项目设计层面建立相关各方协同参与的设计技术选型与定案机制，根据项目目标分系统进行设计技术选型，所选用技术之间应相互匹配，并均应与项目目标保持一致。

- 工业化建筑技术选型要以实现项目目标为导向，应避免脱离项目目标，避免以实现装配率指标目标为导向。

    - 工业化建筑宜按集成设计原则实施正向BIM数字化设计，将建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、智能化、燃气及内装等各专业之间进行协调设计。

    - 工业化建筑设计宜建立信息化协同平台，采取统一部品部件名称、统一编码规则、统一制图规则，满足全专业共享数据信息要求，实现建设全过程的管理和控制。

    - 工业化建筑各系统预制构件应优先选用大尺寸、密拼缝、少拼缝、少支撑、免支模、免抹灰、少焊接的预制工艺做法。

    - 工业化建筑设计成果应能发挥工厂化生产、装配化施工等工业化建筑优势，体现工业化建筑品质特点。

    - 工业化建筑设计应在标准化设计、技术选型、技术定案等关键环节与生产制造、运输存放、施工安装等因素实现一体化协同，应综合项目工期、质量、成本目标，兼顾体现岭南建筑特色及满足节能、绿建、可再生能源利用等相关要求。

  - 系统集成设计

    - 工业化建筑设计应立足于服务工程建造全过程，充分体现系统性和集成性基本要求，以完整的建筑产品为对象，通过系统集成的方法，实现建筑全生命期可持续发展。

    - 工业化建筑设计应充分体现系统性基本要求，以系统集成的方法统筹考虑结构、围护、机电和内装四大系统内部及系统间的协调，遵循“建筑、结构、机电、装修一体化”和“设计、生产、建造一体化”原则进行标准化设计。

    - 工业化建筑设计应根据模数协调的原则进行协同设计，应实现结构系统、围护系统、内装系统及设备与管线系统之间的模数协调与尺寸协调，应实现设计与生产安装之间的尺寸配合，并应符合下列规定：

- 工业化建筑进行模数协调时应采用部品部件的标志尺寸作为协调尺寸，标志尺寸宜选用本标准规定的优先扩大模数；

- 部品部件宜在满足受力合理、生产简单、尺寸标准和减少种类等需求的前提下实现其通用性和互换性；

- 建筑设计确定功能空间尺寸应与结构、机电、内装修等专业相关部品部件的选型相适应。

- 模数本身不是目的，模数的目的是标准化。使用模数并不是四个系统采用同一个模数，而是当一个关键系统选用了一个模数后，其他系统在这个模数的基础上分别选用适合的模数。这个“关键系统”对不同的建筑是不一样的，有时是主体结构系统，有时是内装系统。工业化建筑设计中应协调四大系统的模数关系，保持模数网格之间是匹配的，从而实现四大系统的标准化。其意义是可以减少建筑垃圾，减少二次加工量，降低未来更换的难度与成本，提升施工效率，实现综合效益最大化。

- 如工业化住宅中结构系统选用2M模数网格、结构墙厚为200mm时，功能空间模数为2M，对应内装系统宜优选2M的部品；当结构系统采用3M模数网格、结构墙厚为300mm时，对应的功能空间为3M，对应内装系统宜优选3M的部品。

- 当一个系统选择了模数后，就会在这个系统的设计区域绘制模数网格作为设计辅助网格，这是模数就通过使用模数网格的方式实现了应用。但是各系统的模数网格之间不一定都是互为边界的，当某个系统存在技术尺寸时，则需要通过合理设置网格中断区来实现尺寸之间的协调。如功能空间与结构系统、围护系统之间为内装系统墙面、地面或顶面的技术尺寸，当为涂料或壁纸做法时，此技术尺寸可视为0mm，当为粘贴墙砖时此技术尺寸可为25mm，当采用架空墙面做法时此技术尺寸可为50mm（这个尺寸可能因部位的不同和项目选用的技术做法不同而变化，具体技术尺寸应根据项目内装系统的设计做法确定）。

- 工业化建筑设计中应明确部品部件标志尺寸、加工尺寸、允许尺寸偏差等关键数据，应根据部品部件接口性能、形式要求优先选择标准化、通用接口尺寸，以实现通用性、互换性。

- 与模数相关的协调工作称为模数协调。与尺寸相关的协调工作称为尺寸协调。这个协调过程是个协商、调整并最后确定最优模数和尺寸的过程。

    - 工业化建筑各系统及部品部件之间的接口设计应采用标准化接口，并应符合下列规定：

- 接口性能应满足建筑性能目标要求；

- 接口尺寸应考虑部品部件的制作公差、安装顺序和安装公差的影响，应具备容差的能力；

- 后期可替换的部品部件，其接口宜符合可逆安装的要求。

    - 工业化建筑设计应进行标准化设计，应符合下列规定：

- 宜优先设计方正灵活的大空间，并应实现功能空间、立面设计和部品部件的模块化、标准化，布满模数部品的功能空间模数宜与选用的模数部品模数保持一致；

- 标准化设计应保证部品部件的类型、性能、规格、质量、所用原材料、工艺工法和检验方法等规定的统一；

- 工业化建筑应采用平面标准化、立面标准化、构件标准化、建造工艺标准化、部品标准化设计方法。

- 工业化建筑平面功能空间标准化、立面形态的标准化都是为了最终实现部品部件的标准化，减少乃至不需要部品部件的二次加工。另外提升工业化建筑实施效率的重要途径是部品部件的数量尽量的少，也就是部品部件的尺寸与重量尽量的大，这样现场的工序就会少，速度就会快。而这些都必须要方正灵活的大空间设计来作为基础。

- Ⅰ 平面标准化设计

    - 平面标准化设计应结合模数协调、模块组合等方法进行全专业协同设计，实现规则引导下模块的标准化、系列化，最终实现模块组合的多样化，并应符合下列规定：

- 应制定模块标准，建筑、结构协同，并应根据需要确定最优结构大空间；

- 应设计协同生产、施工，确定模块变化规则，并应实现模块的系列化；

- 应根据模块变化规则设计出适合本项目功能需要的标准模块；

- 应以经济性、适用性、高品质为目标，制定模块组合规则，将标准模块多样化组合为不同楼栋的标准层平面，并应用楼栋平面进行规划总平面组合设计。

    - 平面标准化设计宜采用优先尺寸或可选尺寸实现建筑主体结构和建筑内装修之间的整体协调，同时实现构件及部品设计、生产和安装工序中标志尺寸、制作尺寸和实际尺寸之间的尺寸协调。

    - 工业化住宅平面标准化设计应符合下列规定：

- 工业化住宅建筑宜采用模数网格进行设计，以满足住宅平面功能布局的灵活性与预制构件和部品部件间的尺寸协调，工业化住宅建筑适用的优先尺寸和可选尺寸可按表1取值；

- 工业化住宅建筑适用的优先尺寸和可选尺寸（mm）

| 类型 | 建筑基础尺寸 |  |  | 预制墙板尺寸 |  |  | 预制楼板尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 开间 | 进深 | 层高 | 厚度 | 长度 | 高度 | 宽度 | 厚度 |
| 优先尺寸 | 2M | 2M | lM | lM | 2M | lM | 2M | 0.2M |
| 可选尺寸 | 1M | 1M | 0.5M | 0.5M | 1M | 0.5M | 1M | 0.1M |
| 类型 | 门洞尺寸 |  | 窗洞尺寸 |  | 内隔墙尺寸 |  |  |  |
| 部位 | 宽度 | 高度 | 宽度 | 高度 | 厚度 | 长度 | 高度 |  |
| 优先尺寸 | 2M | lM | 2M | lM | lM | 2M | lM |  |
| 可选尺寸 | 1M | 0.5M | 1M | 0.5M | 0.2M | lM | 0.2M |  |

- 表中M为模数（下同）。

- 楼板厚度的优先尺寸序列为 120、140、150、160、180mm。

- 内隔墙厚度优先尺寸为 100、120、150、180、200mm，高度与楼板的模数数列相关。

- 工业化住宅外门窗洞口的优先尺寸可取JGJ/T 445的推荐尺寸，见表2；

- 工业化住宅外门窗洞口优先尺寸（mm）

| 项目 |  | 优先尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 外门 | 宽度 | 900、1000、1200、1500、1800 |
|  | 高度 | 2100、2200、2300、2400 |
| 外窗 | 宽度 | 600、900、1200、1500、1800、2100、2400 |
|  | 高度 | 1400、1500、1600、1800、2100、2400 |

- 工业化住宅平面标准化设计应以住宅套型为最小单位，划分基本模块并进行标准化设计，形成系列化的若干套型模块；

- 工业化住宅楼栋单元可由标准套型模块和可变模块排列组合而成，应以满足住宅功能需求为目的，将各种类型模块组合成多样化的住宅楼栋；

- 工业化住宅套型模块宜具有可分解、可组合、可互换的功能，满足模数协调要求的同时，宜采用标准化和通用化构件部品，为主体构件和内装部品尺寸协调、工厂生产和装配式施工创造条件。

    - 工业化公共建筑平面标准化设计应符合下列规定：

- 应根据建筑功能所需空间尺寸选型适宜的结构体系，并应根据所选结构体系确定结构构件标准尺寸；

- 应依据梁、板、柱等结构构件尺寸确定平面轴网尺寸模数实现结构系统、围护系统、机电设备系统和内装系统的尺寸协调。

    - 工业化住宅套型模块包含的卫生间模块中，套型内部空间分隔墙宜为非承重墙。卫生间模块应包括如厕、洗浴、盥洗、收纳等功能，应根据套型定位及一般使用频率和生活习惯进行合理布局，其布局模式及尺寸宜符合JG/T 183的规定，并应符合当地居住者使用习惯。卫生间尚应符合下列规定：

- 独立卫生间宜采用分离式布局；

- 卫生间宜采用同层排水设计，宜采用不降板的同层排水技术避免跑冒滴漏等质量通病。

    - 工业化住宅套型模块包括的厨房模块与其它套内空间隔墙间宜采用非承重墙。厨房模块应包括收纳、洗涤、操作、烹饪等功能，冰箱、电器等设施根据套型定位合理布局。厨房常用布局模式及尺寸宜符合JG/T 184的规定，并应符合当地居住者使用习惯。厨房尚应符合下列规定：

- 厨房模块宜配合生活阳台灵活布局；

- 管道井应集中布置并预留检修口，同时管井宜与主体结构分离设计。

    - 工业化住宅厨房、卫生间等用水房间给排水竖向立管宜布置于主体结构外，并宜与结构分离，每层应通过挑板固定管线并结合装饰百叶等进行遮蔽美化。

    - 工业化住宅阳台模块宜结合客厅开间尺寸进行设计，开敞式阳台应符合下列规定：

- 应采用适宜的防水与排水做法，并应在与室内开口部位形成可靠的构造连接；

- 开敞阳台宜结合空调板进行标准化设计，应能实现整体生产与装配，并应满足利于立面标准化的设计要求。

- Ⅱ 立面标准化设计

    - 外墙、阳台、空调机板等构件和门窗、栏杆、遮阳、百叶等部件宜运用模数协调原则进行标准化设计，形成标准化、系列化的模块。

- 模块之间可通过色彩变化，肌理变化，光影变化，组合变化，结合构件本身的造型设计，实现立面标准化与多样化的有机统一。

    - 工业化建筑立面应遵循“集成”的设计理念来实现立面形式的标准化与多样化的统一。

- 外墙集成设计方法实现立面多样化宜通过飘窗、虚实、比例以及窗框分格形式等变化产生一定的灵活性，其中建筑外墙装饰构件宜结合外墙板整体设计，独立的装饰构件与外墙板连接处的构造，应满足安全、防水及热工设计等的要求；

- 外墙集成设计方法实现立面多样化宜合理利用外墙预制板、外门窗、幕墙、阳台板、空调板、遮阳设施等标准化部品部件通过多样化的组合与韵律控制的方法形成有秩序的变化和有规律的重复，实现韵律美感，可结合装饰构件色彩、光影、质感、纹理、凹凸等因素设计立面的个性化、多样化；

- 外墙集成设计方法实现立面多样化宜建立与材料特性和建筑特色相适应的立面美学体系，通过编辑外墙的色彩、光影、质感、纹理、组合及建构方式和叠合顺序等“集成要素”进行再创作，设计多样化的立面形式。

    - 工业化建筑立面可通过饰面多样实现标准化与多样化的统一，并应符合下列规定：

- 预制外墙板的饰面宜采用装饰混凝土、涂料、面砖、石材等耐久、不易污染，且高耐久性和耐候性的建筑材料，应同时考虑外立面分格、饰面颜色与材料质感等细部设计要求，体现工业化建筑立面造型的特点；

- 宜通过预制外墙板不同饰面材料（装饰混凝土、清水混凝土、不同肌理的涂料、面砖、干挂石材或石材反打）的不同肌理与色彩变化和不同外墙构件的灵活组合、基本装饰部品可变组合，实现符合建筑审美原则和地域性建筑特征的立面效果。

    - 在采光、通风、窗墙比等一定的设计逻辑控制下，工业化建筑立面可通过立面分格和门窗的排列组合实现多样化。可通过调节立面分格、门窗尺寸、饰面颜色、排列方式、韵律特征，呈现标准化、多样化的立面设计。

    - 工业化建筑采用预制外墙板、板与主体结构、板与板之间接口做法应实现标准化，立面板缝尺寸应实现标准化。

- Ⅲ 构件标准化设计

    - 工业化建筑预制构件的标准化设计应充分分析预制构件生产工艺、模板利用，依据少规格、多组合的原则进行构件和部品的组合设计，并应符合下列规定：

- 宜通过户型模块标准化设计以减少构件模块的预制构件规格，提高构件标准化程度，并可基于模数化延展理念进行预制构件系列化设计，提高预制构件的通用性；

- 构件基本规格宜选用大尺寸规格，并提高重复率，便于工厂大规模生产；

- 构件尺寸需要变化时，宜实现构件尺寸系列化设计；

- 现浇节点宜实现标准化；

- 竖向非承重部分的外墙宜通过结构优化设计，结合生产工艺将其做成标准件、通用件，并宜避免二次砌筑、抹灰；

- 构件应根据模数化延展设计原则形成系列构件，并可通过可变模板技术实现构件产品的系列化，工业化住宅建筑常用构件延展设计原则及其模数协调推介尺寸可按表3取值；

- 构件常用尺寸系列

| 构件种类 | 优先模数 | 最小尺寸（mm） | 可变尺寸系列（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制外墙板（高度） | 1M | 2700 | 2800~3200 |
| 预制外墙板（长度） | 1M | 2100 | 2200~6600 |
| 预制内墙板（高度） | 0.5M | 2550 | 2550～3050 |
| 预制内墙板（长度） | 1M | 2100 | 2200~6000 |
| 板式预制阳台 （宽度） | 2M | 700 | 900、1100、1300、1500 |
| 预制楼梯（宽度） | 1M | 1200 | 1500、1800 |
| 预制叠合楼板 （宽度） | 0.5M | 1200 | 1200～3300 |

- 阳台、飘窗、楼梯梯段等预制构件，应确定优选模数形成定型的通用构件产品，可结合部分“非标”产品进行模块化组合，在保证标准化设计的同时满足多样化设计需求。

    - 构件连接区域应以模数协调、最大公约数原理为依据，并应结合结构的平面尺寸、构件模数尺寸的要求，综合分析规范要求的最小现浇段长度、现浇段铝模的模数、相连构件的标准化等因素对现浇节点进行标准化设计。

    - 工业化建筑预制部件制作应符合下列规定：

- 在确定制作尺寸时应在标志尺寸的基础上考虑其边界条件、制作和安装公差及其接口的性能和净距，对标志尺寸进行适量的扣减，并应实现预制构件在制作与安装过程尺寸的协调；

- 构件的制作公差、安装公差应符合国家现行有关标准的规定，构件连接节点和接口应进行标准化设计，形式及尺寸设计要点可参考JGJ/T 445-2018相关规定；

- 构件的外观、钢筋笼、模具应进行一体化、标准化设计，应充分利用BIM数字化、可视化和协同性的特点基于BIM的钢筋参数化设计技术，并应实现标准化钢筋笼关联标准化预制构件的规格尺寸、模数序列，匹配相应的标准化模具，以及实现对预制构件完整生产流程的控制。

- Ⅳ 建造工艺标准化

    - 工业化建筑建造工艺标准化应充分分析预制构件的制造及安装的工艺要求，进行统一和简化，引导和规范预制构件的标准化。

    - 预制叠合楼板的建造工艺标准化应符合下列规定：

- 叠合楼板的底筋间距宜以50mm为模数，叠合楼板板底纵向钢筋在满足现行行业标准的相关要求时，可不伸入支座；

- 叠合楼板主要通过基本功能单元开间和进深两个方向对其长度和宽度进行标准化设计，当楼板短边方向尺寸不大于3.3m且满足运输条件时，宜整块预制，当楼板尺寸较大需拆分时，应以叠合楼板数量最少为原则，宜从基本功能单元长边方向进行拆分；

- 叠合楼板应避免采用板跨度小于1.2m的叠合楼板，如采用时可设计为无桁架筋叠合楼板；

- 叠合楼板拆分可采用密拼及后浇带连接两种方式，如有后浇板带，宜统一后浇带宽度为400mm，实现叠合楼板及预留钢筋的标准化。

    - 预制混凝土楼梯的建造工艺标准化应符合下列规定：

- 预制混凝土楼梯宜选用清水混凝土饰面，应采用措施加强成品保护；

- 预制楼梯踏面的防滑构造宜在工厂预制时一次成型；

- 预制楼梯应一端设置固定铰一端设置滑动铰，滑动支座应保证地震时楼梯与支座间的最大相对位移在允许范围内。

    - 预制外墙板的建造工艺标准化应符合下列规定：

- 预制外墙板应通过调节后浇混凝土段长度实现标准化设计，预制外墙板设计时宜优先采用整板；

- 当预制外墙板较长需拆分时，在满足现场吊装条件下，尽量减少预制外墙板的数量；

- 内嵌式梁下预制外墙板与下层结构间应采用内高外低企口缝连接，缝宽不小于20mm，与两侧墙体采取弱连接构造，避免对整体结构刚度产生不利影响。

    - 预制飘窗的建造工艺标准化应符合下列规定：

- 预制飘窗侧墙应为矩形截面，避免在平面弯折；

- 预制飘窗侧墙厚度应统一为200mm或150mm；

- 所有楼层预制飘窗侧板应对齐且通高连续设置；

- 预制飘窗应预留钢筋锚入现浇梁或墙中，窗框应预埋在预制构件中，并应考虑其节点设计对结构刚度的影响。

    - 预制混凝土阳台的建造工艺标准化应符合下列规定：

- 选用预制混凝土阳台时，宜优先选用板式叠合阳台或梁式预制阳台；

- 板式叠合阳台的负弯矩钢筋应在相邻叠合楼板的后浇混凝土中可靠锚固；

- 梁式预制阳台应与主体结构可靠连接，同时注意钢筋入墙节点构造设计便于施工，防止漏浆。

- Ⅴ 部品标准化设计

    - 工业化建筑部品标准化设计方法及步骤应符合下列规定：

- 应在标准模块中划分“小模块”并应根据其配置的部品模数进行标准化设计；

- 标准“小模块”应根据净尺寸控制原则按部品模数进行系列化设计；

- 应结合模数网格确定部品尺寸系列。

    - 小模块划分原则如下应符合下列规定：

- “小模块”的划分应以部品部件应用较多、功能单一为原则；

- “小模块”应以部品模数为基本单位，考虑功能需求、人体工学和部品安装要求，以空间的净尺寸为控制手段，采用界面定位法确定装修完成净尺寸；

- 应通过“模数中断区”来实现部品、小模块、套型模块以及结构整体之间的尺寸协调。

    - 工业化住宅建筑应基于标准户型模块，在净尺寸控制的室内空间模数网格中优先选择厨房、卫生间功能模块为“小模块”对其进行模数化、标准化、精细化设计。厨房、卫生间的竖向设备管道在平面布局时宜布置于主体结构之外进行分离设计。

    - 设备管线应进行一体化集成设计，并应选择集成化、模块化部品。

    - 机电设备部品应具有可组合性和互换性两个特征，接口应实现标准化和通用化，其安装及检修位置宜隐蔽设计。

    - 公共管井的净尺寸应根据设备管线布置需要确定，并应满足基本模数的整数倍。

    - 工业化建筑内装部品应优选安装便捷、易更换、易维护的部品，对易损坏和经常更换的部位宜选择符合可逆安装原则的部品。宜经常检修或更换的部品应配合检修门布置于隐蔽处或进行遮挡处理，检修部品宜集中布置，检修门宜进行标准化设计。

    - 工业化建筑内装部品应符合通用化和系列化要求，卫生间、厨房、收纳等空间应采用界面定位法，装修完成面净尺寸应满足通用内装部品规格和尺寸组合的条件。

    - 厨房和卫生间的精细化设计应协调部品模数和建筑模数，并应基于功能进行集成设计，结合人体工学尺寸与实际使用需求进行标准化模块集成设计，并应符合下列规定：

- 住宅厨房、卫生间模块宜按300mm的整数倍形成模数控制下的模块系列，每增加一级，都应带来功能的提升和增加，体现空间利用的高效性，应匹配户型多样性的需求，并应满足不同家庭对空间的使用要求；

- 公共建筑卫生间宜以2M为优选模数控制空间净尺寸，门垛尺寸可选1M，卫生间地面宜优先选用400mm×400mm或600mm×600mm防滑地砖，墙面如果为墙砖，宜选用同规格墙砖，实现墙地砖完全对缝；

- 厨房、卫生间的部品尺寸宜通过模数网格确定，保证部品安装符合空间模数，并应满足多个部品间净空尺寸符合模数的要求；

- 厨卫设备及部品安装应满足上、下道工序要求，其安装点位宜处在模数空间网格之中；

- 厨房、卫生间收纳部品宜通过标准化设计采用统一高度与宽度的柜门板，统一安装高度，降低施工难度，提高产品经济性。

    - 内门窗部品宜根据空间功能分类进行标准化设计减少规格，统一安装高度及节点做法。内门窗宜选用成套供应的部品，选用时应明确所采用门窗的材料、品种、规格等指标以及颜色、开启方式、安装位置、固定方式等要求。外门窗部品宜结合立面效果进行标准化设计。

    - 室内隔墙、吊顶及地面系统所用饰面部品宜结合空间模数网格进行尺寸协调设计，应采取避免浪费性切割的措施。

    - 工业化建筑设计应充分体现集成性基本要求，在满足功能、性能及品质要求的前提下，工业化建筑设计应采用部品部件选型的设计方式，统筹协调各专业标准化部品部件的设计选型。

    - 工业化建筑设计宜选用集成化程度高的标准化、模数化部品部件，并应符合下列规定：

- 楼梯、阳台、隔墙、空调板、管道井等主体结构与围护结构构件、内装与设备管线部品均宜优先选用工业化、标准化、集成化程度高的产品；

- 各部品宜选用与国家及地方标准要求一致的标准化接口性能、形式与尺寸。

- 当有通用接口和专用接口可选时，宜优先选择通用接口。

    - 工业化建筑设计宜选用设备与管线系统和主体结构系统相分离的布置方式，并宜选用集成化程度高的模块化机房、模块化管井产品。

    - 工业化建筑结构、围护、内装、设备与管线四大系统及防水工程设计工作年限应符合表4中要求，工业化建筑设计宜根据此要求建立建筑部品部件耐久年限目录。

- 设计使用年限

| 类别 |  | 使用年限 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构系统 |  | 不低于50年 |
| 维护系统 | 围护墙体 | 不低于建筑结构设计工作年限 |
|  | 外保温系统 | 不低于25年 |
|  | 外门窗系统 | 不低于20年 |
| 内装系统 |  | 不低于15年 |
| 设备与管线系统 |  | 不低于15年 |
| 防水工程 | 屋顶防水 | 不低于20年 |
|  | 卫生间防水 | 不低于15年 |
|  | 地下工程防水 | 不低于建筑结构设计工作年限 |

    - 工业化建筑设计应选用通用型部品及标准化部件，各部品部件宜设定维修更换年限，耐久年限宜满足表5中要求。

- 部品部件耐久年限要求

| 部品部件 | 耐久年限(年) |
| --- | --- |
| 外窗及分户门 | 30 |
| 套内门窗 | 20 |
| 架空系统 | 20 |
| 整体卫浴系统 | 20 |
| 内隔墙系统 | 20 |
| 屋面及卫生间防水 | 10 |
| 整体厨房系统 | 10 |
| 套内管线系统 | 15 或 20 |
| 共用管线 | 30 |
| 照明灯具 | 5 |
| 其他设备 | 以产品说明书为准 |

    - 工业化建筑设计宜采用模块和模块组合的设计方法，应根据使用功能建立不同层级模块，功能模块应由标准化的部品部件通过标准化的接口组成，并应满足功能性的要求。

  - 结构系统

    - 工业化住宅建筑可选用双面叠合剪力墙结构、装配整体式剪力墙结构或PC铝模工法剪力墙结构等结构体系。工业化公共建筑可选用装配整体式框架结构、装配整体式框架-现浇剪力墙结构、无粘结预应力混凝土框架结构、装配式钢-混组合框架结构、装配式钢框架结构等。其系统选型及设计均应按国家及广东省现行标准的有关规定执行。

    - 双面叠合剪力墙结构、装配整体式剪力墙结构、PC铝模工法剪力墙结构、装配整体式框架结构、装配整体式框架-现浇剪力墙结构、无粘结预应力混凝土框架结构、装配式钢-混组合框架结构及装配式钢框架等结构系统均应根据建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件及生产施工等因素，经过技术、经济和使用条件的综合比较确定。超过规范规定应用范围要求时应进行专门审查，采取有效的措施予以加强。

    - 工业化住宅建筑的结构系统应符合下列规定：

- 平面布置应简单、规则、对称，承重构件布置应上下对齐贯通，避免采用单跨框架结构；

- 应建立与建筑整体系统相匹配的结构体系，提出与结构体系相符合的抗震性能目标与构造措施；

- 宜遵循通用化及标准化原则建立结构构件库，并用标准构件进行构件组合设计；

- 竖向布置应连续、均匀，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向突变；

- 应形成构件连接成套技术，连接技术应遵循安全可靠、适用明确、配套完整、操作简便等原则；

- 预制构件选用应在考虑施工条件、制作效率前提下优先考虑大尺寸、免抹灰、连接简单等因素。

    - 当选用双面叠合剪力墙结构时，应符合下列规定：

- 双面叠合剪力墙的墙肢厚度不应小于200mm，叶板厚度不宜小于50mm，后浇混凝土厚度不宜小于100mm，预制墙板内外叶内表面应设置粗糙面，粗糙面可采用凹凸深度不小于4mm的自然粗糙面；

- 建筑高度为60m以下的高层、小高层及低多层住宅，可按照全免模工法设计，全免模工法中的构造边缘构件等应满足DBJ/T 15-210的相关规定。

    - 当选用装配整体式剪力墙结构时，应符合下列规定：

- 剪力墙宜自下到上连续布置，避免刚度突变，墙体厚度宜选用250mm、200mm两个系列；

- 门窗洞口宜上下对齐、成列布置，形成明确的墙肢和连梁；宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口布置；抗震设计时，一、二、三级剪力墙的底部加强部位应避免产生错洞墙；

- 灌浆套筒与灌浆料的性能与匹配使用要求应符合JG/T 398、JG/T 408、JGJ 355的有关规定。

    - 当选用PC铝模工法剪力墙结构时，应符合下列规定：

- 竖向承重构件应选用铝模工法施工的现浇钢筋混凝土剪力墙；

- 应综合考虑铝模周转复用，铝模在单栋建筑内的周转复用不宜低于20次，对于高层建筑应以竖向周转为主（一般为层数大于22层），对于竖向周转无法满足20次要求的低多层建筑，宜补充楼层平面流水作业周转，并宜将周转复用次数达到30次以上；

- 楼板宜采用叠合楼板；

- 飘窗、阳台、空调板等非承重构件应采用预制构件。

    - 当选用装配整体式框架结构时，应符合下列规定：

- 无地下室时，可采用杯口式独立基础，首层框架柱预制长度向基础延伸，插入杯口基础，实现预制柱与基础的高效装配连接；

- 有地下室时，地下部分宜现浇，现浇柱顶采用插筋方式，现浇柱尺寸宜较预制柱放大100mm，并对中均分，便于预制柱插筋对位。插筋应精准定位，插入长度不应小于1.2laE；

- 预制柱应优先选用矩形截面，柱内钢筋应选用大直径成型钢筋骨架，预制柱受力钢筋宜采用灌浆套筒连接或机械连接；

- 预制框架梁应选用叠合梁，叠合梁非加密区可采用组合封闭箍筋，抗震等级为一、二级的叠合梁的梁端箍筋加密区应采用整体封闭箍筋；

- 梁柱连接节点宜选用后浇混凝土连接，混凝土强度等级不应低于预制框架柱混凝土强度等级。

    - 当选用装配整体式框架-现浇剪力墙结构时，应符合下列规定：

- 剪力墙部分应选用现浇剪力墙，框架部分可选用铰接框架；

- 纵、横方向均应布置剪力墙，且纵横向墙体的数量不宜相差过大；

- 框架梁柱铰接节点应具有足够的转动变形能力，满足结构在大震下的层间位移角要求；

- 抗震墙的厚度不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20，底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16。

    - 当选用无粘结预应力混凝土框架结构时，应符合下列规定：

- 结构平面布置时，应考虑预应力张拉端或固定端构造对建筑围护墙板的影响；

- 当地上部分带有裙房且竖向不规则时，裙房以下部分可根据需要采用现浇混凝土结构，裙房以上的标准楼层使用预应力混凝土框架，以提高预制构件标准化程度；

- 预制柱截面宜采用矩形，截面尺寸可按每根柱的轴压比初步估算，预制柱宜选用多节多层柱，分段应考虑预制构件生产和安装阶段吊重的限制，分段间接缝处纵向受力钢筋宜采用灌浆套筒连接或机械连接；

- 预制梁宜选用叠合梁，断面一般为矩形，梁宽一般不小于250mm，高宽比不宜大于4，高跨比宜取1/12~1/20，净跨与截面高度之比不应小于4，预制叠合梁端面应设置粗糙面或键槽；

- 梁端上部钢筋在柱外侧应设置无黏结段，无黏结段长度一般为200~300mm，无黏结段起始端应距梁端部2~4d（d为钢筋直径）；

- 楼板宜优先选用大跨预应力空心板。

    - 当选用装配式钢-混组合框架结构时，应符合下列规定：

- 预制柱内宜采用大直径钢筋，预埋大直径灌浆套筒和钢柱头连接板；

- 钢梁顶部应设置栓钉或其它抗剪连接件与楼板连接；

- 梁柱节点区应预先安装高强螺栓，钢梁通过高强螺栓与预制柱预留钢节点连接。

    - 当选用装配式钢框架结构时，应符合下列规定：

- 钢框架柱宜选用钢管混凝土柱；

- 梁宜选用钢梁或钢混组合梁，跨度大的部位可选用钢桁架梁；

- 钢结构的梁柱连接节点宜选用高强螺栓连接；

- 宜采用预制混凝土楼梯，楼梯与主体结构宜采用不传递水平作用的连接形式；

- 钢结构构件应进行防火及防腐设计，并应按GB 50016及JGJ/T 251的规定执行。

  - 围护系统

    - 工业化建筑应采用工业化围护系统，设计应综合考虑使产品便于生产、施工及管理。

- 工业化围护系统，是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化构造和信息化管理为主要特征的工业化产品。

    - 工业化建筑应根据建筑结构的类型和地域气候特征合理选择适于工业化建造的围护形式，并合理确定系统的设计使用年限。

- 工业化建筑围护系统应选择合理的工业化产品：由于安装方式和使用条件有差异，混凝土结构建筑和钢结构建筑适用的围护系统形式也不同，广州地域气候特征夏热冬暖、多雨、空气湿度高。

- 适于广州工业化建筑的围护系统包括并不限于：预制钢筋混凝土外墙部品、现场组装骨架外墙、单元幕墙、轻质材料条板、预制整间板外墙部品、装配式高精度模板现浇钢筋混凝土围护构件等。

- 耐久性要求直接影响到围护系统使用寿命和维护保养时限。围护系统的基层板、骨架系统、连接配件的设计使用年限应与主体结构相协调，设计时应明确各种材料（包括接缝胶、涂装层、保温材料等）的使用年限，并注明维护要求。

    - 工业化建筑围护系统的立面设计应结合工业化生产要求，综合考虑建筑的主体结构类型、建筑功能、装饰颜色、材料质感、造价、外立面多样化等因素。

    - 工业化建筑围护系统的设计应符合现行国家及地方居住及公共建筑节能和绿建设计标准的相关规定。

- 综合考虑体形系数、窗墙面积比和围护结构热工性能等因素。

    - 工业化建筑围护系统的设计应归并部件部品种类，符合模数化、标准化的要求。

    - 工业化建筑围护系统应综合考虑材料性能、构造形式和生产工艺，满足抗风性能、抗震性能、耐撞击性能、防火性能、水密性能、气密性能、隔声性能和热工性能等要求。

- 外墙板应采用弹性方法确定承载力与变形，在荷载及作用的标准组合作用下，墙板挠度不应大于板跨度的1/200，且不应出现裂缝；计算外墙板与结构连接节点承载力时，荷载设计值应该乘以1. 2 的放大系数；当主体结构承受50年重现期风荷载或多遇地震作用标准值时，外墙板不得因层间变形而发生开裂、起鼓、零件脱落等损坏；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震作用时，外墙板不应发生掉落。

- 抗风性能设计时，风荷载应按现行国家和地方标准的规定取值，Wk不应小于1kN/m2。

- 抗震性能设计时，应满足现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339中的相关规定。

- 耐撞击性能应根据围护系统的构成确定。可按不低于现行国家标准《建筑幕墙》 GB/T 21086中的相关规定执行。

- 防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中的相关规定，试验检测应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》 GB/T 9978. 1、《建筑构件耐火试验方法第8部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》GB/T 9978.8的相关规定。

- 水密性能包括围护系统中基层板的不透水性以及基层板、外墙板或屋面板接缝处的止水、排水性能。

- 气密性能主要为基层板、外墙板或屋面板接缝处的空气渗透性能。

- 隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的相关规定。

- 热工性能应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26 、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134 、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75 的相关规定。

    - 工业化建筑围护系统宜满足保温、隔热、装饰集成一体化要求。

- 工业化建筑围护墙门窗、阳台栏杆、外装饰、幕墙等应与建筑和结构一体化设计，外装饰和幕墙预埋件有详细深化设计，预制围护墙门窗采用预埋窗框或附框，预制围护墙的瓷砖、石材、涂料等饰面在工厂生产一并完成，采用保温板材，工地现场采用干式工法施工，预制非承重围护墙的保温层在工厂生产一并完成。

    - 工业化建筑围护系统设计、制造及安装过程应采用BIM技术。

- 工业化建筑围护系统在设计阶段应采用BIM完成与预制构件相关连接节点的深化设计；应基于BIM模型输出各专业工程量，辅助造价算量；应采用BIM绘制标准层立体装配图；制造和安装阶段应采用BIM技术进行施工工艺模拟，对现浇连接节点施工、预制构件吊运安装、特殊位置施工等施工工艺进行模拟分析，合理优化；宜采用BIM实现施工动画演示。

- Ⅰ 预制外墙部品

    - 预制外墙部品用材料应符合下列规定：

- 混凝土外墙材料应符合JGJ 1-2014的规定；

- 骨架外墙用材料包括龙骨、基板、面板、保温材料、密封材料、连接固定材料等，各类材料应符合国家现行相关标准的规定；

- 复合夹芯条板应符合国家现行相关标准的规定；

- 蒸压加气混凝土等自隔热轻质材料应符合GB/T 15762的规定。

    - 预制外墙部品与主体结构的连接应符合下列规定：

- 连接节点应具有足够的承载力。承载能力极限状态下，连接节点不应发生破坏，当单个连接节点失效时，外墙板不应掉落；

- 连接部位宜采用柔性连接方式，安装完成后的外墙应具有适应主体结构变形的能力；

- 节点设计应便于工厂加工、现场安装就位和调整；

- 连接件的耐久性应满足使用年限要求。

- 工业化建筑的预制外墙部品可采用平动或转动的方式与主体结构产生相对变形。预制外墙部品应与周边主体结构可靠连接并能适应主体结构不同方向的层间位移，必要时应做验证性试验。采用柔性连接的方式，以保证外墙板应能适应主体结构的层间位移，连接节点尚需具有一定的延性，避免承载能力极限状态和正常施工极限状态下应力集中或产生过大的约束应力。

- 外墙板可采用内嵌式、外挂式、嵌挂结合等形式，并宜分层悬挂或承托。

- 宜减少采用现场焊接形式和湿作业连接形式。

- 连接件除不锈钢及耐候钢外，其他钢材应进行表面热浸镀锌处理、富辞涂料处理或采取其他有效的防腐防锈措施。

    - 露明的金属支撑件及外墙板内侧与主体结构的调整间隙，应采用燃烧性能等级为A级的材料进行封堵，封堵构造的耐火极限不得低于墙体的耐火极限，封堵材料在耐火极限内不得开裂、脱落。

- 露明的金属支撑件及外墙板内侧与梁、柱及楼板间的调整间隙，是防火安全的薄弱环节。露明的金属支撑件应设置构造措施，避免在遇火或高温下导致支撑件失效，进而导致外墙板掉落；外墙板内侧与梁、柱及楼板间的调整间隙，也是窜火的主要部位，应设置构造措施，防止火灾蔓延。

    - 防火性能应按相关规范非承重外墙的要求执行，当夹芯保温材料的燃烧性能等级为B1或B2级时，内、外叶墙板应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。

    - 预制外墙接缝应符合下列规定：

- 接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等因素综合确定，所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求，接缝材料应与外墙板具有相容性，外墙板在正常使用下，接缝处的弹性密封材料不应破坏；

- 接缝处应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水设计，竖缝宜采用平口或槽口构造，水平缝宜采用企口构造；

- 当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设密封构造；

- 宜避免接缝跨越防火分区，当接缝跨越防火分区时，接缝室内侧应采用耐火材料封堵；

- 接缝处以及与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施。

    - 蒸压加气混凝土外墙板的性能、连接构造、板缝构造、内外面层做法等要求应符合JGJ/T 17的相关规定，外墙室外侧板面及有防潮要求的外墙室内侧板面应用专用防水界面剂进行封闭处理。

    - 采用预制夹心保温外墙时，其穿透保温材料的连接件应有防止形成热桥的措施。

    - 工业化建筑外墙外饰面宜在工厂加工完成，或在现场采用免抹灰工艺，涂料装饰。不宜采用现场在外墙外表面贴面砖或石材的做法。

- Ⅱ 外门窗

    - 外门窗应采用在工厂生产的标准化系列部品。

    - 外门窗应可靠连接，门窗洞口与外门窗框接缝处的气密性能、水密性能和保温性能不应低于外门窗的有关性能。

- 门窗洞口与外门窗框接缝是节能及防渗漏的薄弱环节，接缝处的气密性能、水密性能和保温性能直接影响到围护系统的性能要求，明确此部位的性能是为了提高围护系统的功能性指标。

    - 外门窗宜采用一体化预装法，当采用后装法安装时，宜采用预留副框的方法。

- 门窗与洞口之间的不匹配导致门窗施工质量控制困难，容易造成门窗处漏水。门窗与墙体在工厂同步完成的预制混凝土外墙，在加工过程中能够更好地保证门窗洞口与框之间的密闭性，避免形成热桥。质量控制有保障，较好地解决了外门窗的渗漏水问题，改善了建筑的性能，提升了建筑的品质。

    - 一体化预装的门窗，埋入混凝土深度宜大于20mm，且框内侧应设置预埋锚固件，门窗框节点和锚固件做法应参考门窗生产厂家提供的节点详图。

- Ⅲ 屋面

    - 屋面系统应满足结构性能要求。

- 屋面系统在设计使用年限内应能承受可能的荷载及作用，包括风荷载、积水荷载、雪荷载、遮阳装置及照明装置荷载、活荷载及其他荷载。按现行国家标准的荷载和作用组合，开展屋面系统结构承载力设计。施工质量应满足设计要求。

    - 屋面应根据GB 50345中规定的屋面防水等级进行防水设防，并应具有良好的排水功能，宜设置有组织排水系统。

    - 太阳能系统应与屋面进行一体化设计，电气性能应满足GB 50364、JGJ 203的相关规定。

- 广州地区可以利用太阳能，设置在屋面上的太阳能系统管路和管线与建筑其他管线统筹设计，做到太阳能系统与建筑一体化。

- Ⅳ 外挂装饰墙板

    - 外挂墙板的形式和尺寸应根据建筑立面造型、主体结构层间位移限值、楼层高度、节点连接形式、温度变化、接缝构造、运输限制条件和现场起吊能力等因素确定；板间接缝宽度应根据计算确定且不宜小于10mm；当计算缝宽大于30mm时，宜调整外挂墙板的形式或连接方式。

    - 在正常使用状态下，外挂墙板应具有良好的工作性能。外挂墙板在多遇地震作用下应能正常使用；在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用；在预估的罕遇地震作用下不应整体脱落。侧的外挂墙板的构造缝应能适应主体结构的变形要求，宜采用柔性连接设计或滑动型连接设计，并采取易于修复的构造措施。

  - 机电设备系统

    - 装配式结构建筑机电设计除应符合国家和地方现行相关规范、标准和规程的要求外，还应满足现行装配式结构建筑的设计、施工及验收规范、标准和规程的要求。

    - 设备与管线设计应遵循一体化集成建造理念，贯穿于规划、设计、部品部件生产加工、施工安装、运行维护等环节。

    - 宜优先选用绿色环保、适用于装配式居住建筑的新材料、新技术、新工艺、新设备。应选用耐腐蚀、寿命长、降噪性能好、易于安装和更换的管材和管件，以及高性能的阀门设备。

    - 设备与管线系统宜采用获得绿色安全等方面产品认证的工业化部品部件。

    - 设计文件中应包含电气、给排水、暖通等专业的专项说明，主要包括设备专业区域的管线布置方式，管线集成的设计方案，设备管线洞口较大时的加强措施，管线与预制构件的关系，采用管线分离的部位等。

    - 设备与管线系统宜与主体结构相分离，应方便维修更换，且在维修更换时应不影响主体结构安全，并应符合下列规定。

- 机电系统的管线及设备不得直接埋于预制构件及预制叠合楼板的现浇层，当条件受限管线必须暗埋或穿越时，横向布置的管道及设备应结合建筑垫层进行设计，也可在预制构件内预留孔、洞或套管，竖向布置的管道及设备需在预制构件中预留沟、槽、孔洞或套管。

- 在非湿作业建筑垫层暗敷设时，消防配电管线暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

- 建筑内的给水总立管、雨水立管、消防立管、电气和智能化干线（管）、公共功能的阀门和电气设备以及用于总体调节和检修的部件，宜统一集中设置在建筑公共部位的独立的管道井内（布置在现浇楼板处），户内排水立管检修口除外。

- 电气管线等不埋在结构体或墙壁里面，管线的衔接与设备管线可采用如下方式：

  - 采用集水头或集线头的分布模式，采用模块式方法以整组为单位利用集水头，每一组集水头可分4~6个出水口，冷水、热水集水头分开配置，可在工厂整组制作并完成试压，整组搬运至现场铺设即可；

  - 采用辐射状配置，一组集水头管4~6个出水口，出水口与集水头之间采取一对一配置，即每一出水口单独配置一条可挠性的管即可；

  - 采用架空地板层下设管线、同层排水：因排水管需要保持1/50的排水坡度外加走管空间，地板架空200mm~300mm的高度，分离式住宅的卫生间尽可能采用整体卫浴。

    - 设备与管线应遵循标准化设计原则，并应符合下列规定：

- 设备选型及管线设计应在满足使用功能前提下，实现标准化、系列化、模块化，设备管线系统的部品部件应采用标准化、系列化尺寸，满足通用性及互换性要求；

- 设备与管线设计应符合模数协调要求，便于装配式建筑的部品部件进行工业化生产和装配；

- 设备与管线系统部品与配管连接、配管与主管网连接、部品之间连接的接口应标准化，方便维护与更新；

- 设备与管线系统的公共部分与套内部分应界限清晰，专用配管和共用配管的结合部位和公用配管的阀门部位检修口宜采用标准尺寸；

- 集成式厨房、集成式卫生间的管道应在预留的安装空间内敷设，与外围护系统、内装部品相关时，其位置尺寸应标准化，当采用整体厨房、整体卫浴时，油烟管、排风管、燃气热水器排烟管等管线应与产品相配套，且应在管道预留的接口连接处设置检修口；

- 设备管线需要在预制构件上预留预埋孔洞、套管、管槽、预埋件时，应尽量统一定位尺寸，减少预制构件的种类；

- 穿越预制墙体的管道应预留套管；穿越预制楼板的管道应预留洞口或预留套管，套管或洞口的位置及尺寸应标准化。

    - 机电设备穿梁时，由于装配式混凝土结构的构件是工厂预制的，设计时应与土建专业密切配合，向结构专业提供准确的孔洞尺寸或预埋管件位置。在预制构件上应预留相应孔洞，预埋套管，位置应避开结构的钢筋，避免断筋。

    - 预制构件加工图纸应全面准确反映机电设备管线预埋、预留的种类与定位尺寸。预留预埋应在预制构件厂内完成，并进行质量验收。

    - 吊装形式安装的机电设备应在预制构件上预埋用于支吊架安装的埋件。机电设备、管道及其附件的支吊架埋设应牢固可靠，并具有耐久性，支吊架应安装在实体结构上。

    - 预留、预埋应符合下列规定：

- 设备及其管线和预留孔洞（管道井）设计应做到构配件规格化和模数化，符合工业化建筑的整体要求；

- 预制构件上预留的孔洞、套管、压槽应选择在对构件受力影响最小的部位；

- 管道及其预留预埋套管、孔洞的防水、防火、隔声措施应满足相关规定。

    - 机电设备敷设管道应有牢固的支、吊架和防晃措施。

- Ⅰ 给排水

    - 公共区域给排水管道设计应符合下列规定：

- 在共用空间内设置公共管井，将给水总立管、雨水立管、消防管道及公共功能的控制阀门、户表（阀）、检查口等设置在其中，各户表后入户横管可敷设在公共区域顶板下或地面垫层内入户，为住宅各户敞开式阳台服务的各层共用雨水立管可以设在敞开式阳台内，建筑屋面外排雨水立管不宜设在敞开式阳台内；

- 对于分区供水的横干管，属于公共管道，应设置在公共部位，不应设置在与其无关的套内，当采用远传水表或IC水表而将供水立管设在套内时、为便于维修和管理，供检修用的阀门应设在公共部位的供水横管上，不应设在套内的供水立管顶部。

    - 给水管道设计应符合下列规定：

- 给水立管应设置于管井或沿墙敷设在管槽内；

- 埋设在楼板建筑垫层内或沿预制墙板敷设在管槽内的管道，因受垫层厚度或预制墙板钢筋保护层厚限制，一般外径不宜大于25mm；

- 给水立管与部品水平管道的接口宜设置内螺纹活接连接。

    - 工业化建筑宜采用同层排水设计，并应结合房间净高、楼板跨度、设备管线等因素确定降板范围。

    - 整体卫浴、整体厨房的给排水管道设计应符合下列规定：

- 标准整体卫浴、整体厨房的同层排水管道和给水管均应在设计预留的安装空间内敷设，同时预留和明示与外部管连接口的位置；

- 整体卫浴排水总管接口管径宜为DN100，整体厨房排水管接口管径宜为DN75；

- 整体卫浴给水总管预留接口宜在整体卫浴顶部贴土建顶板下敷设；

- 整体卫浴排水为同层排水，要求立管三通接口下端距离整体卫浴安装楼面20mm。

    - 热水系统设计应符合现行国家标准、规范的有关规定，并符合以下规定：

- 工业化建筑热水系统宜采用以户为单位的分散式的热水系统，套内热水支管总长小于8m者，可不设置回水管道，8m及以上者宜设置热水回水管道，且宜采用带储热、回水泵组的热水器，热水器挂件应预埋在预制构件内；

- 人才公寓热水系统宜采用集中式热水系统，热水由统一热源制备，定时或全天供应，若采用以户为单位的分散式的热水系统，参照工业化建筑要求；

- 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置，严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备；

- 太阳能热水系统、空气源热泵热水系统应与建筑主体一体化集成设计，同步施工、同步验收。

    - 标准化接口应符合下列规定：

- 工业化建筑机电设计中给水管道接口宜选用卡压连接、齿环卡压连接、环压连接、快速直插连接、活套法兰连接、沟槽式卡箍连接、热熔连接等接口方式；

- 各类管材与设备、管道附件及配水器具连接应采用金属外螺纹管件、松套法兰、塑料镶嵌金属外螺纹管件、硬质塑料外螺纹管件或直插式管件（给水专用插座），有条件时可预埋在结构构件内或成品装配式部件中；

- 工业化建筑机电设计中排水管道接口宜选用热熔连接、电熔管箍连接、沟槽式压环柔性连接、卡箍连接和GB/T 12772规定的B型机械式柔性接口连接等接口方式；

- 工业化建筑宜采用同层排水系统，塑料排水立管上的伸缩节安装在T型三通、球形四通或苏维托排水管件的上方，在塑料污水排水立管中每一层应安装一个承插式伸缩节，每个承插式伸缩节用一个锚固管卡进行固定。

- Ⅱ 空调和通风

    - 空调与供暖方式及设备的选择，应充分考虑节能、环保、安装及后期检修维护的便利性因素。

    - 通风空调系统及管线设计应符合下列规定：

- 当不采用集中空调系统时，主要房间应设置空调设施或预留安装空调设施的位置和条件；

- 卧室、起居室等考虑空调的房间外墙应预埋空调器冷媒管、凝水管排出的套管，孔洞位置应考虑模数，躲开钢筋，其高度、位置应根据空调室内机（立式或挂壁式）的形式及室外机位置确定。

    - 居住建筑卫生间、厨房通风的竖向风道基本都采用成品的土建风道，包括变压式风道，当卫生间、厨房采用竖向排风道时，应采用能够防止各层回流的定型产品，可参照相关图集确定，并应符合国家相关标准；采用逐层水平通风方式的房间、卫生间在外墙应预留通风管道的套管，孔洞位置应考虑模数，躲开钢筋，其高度、位置应符合通风管道设备安装要求。

    - 标准化接口应符合下列规定：

- 工业化建筑风管宜采取与结构主体分离的干式安装方式；

- 当采用成品排气道时，应选择与其配套的功能部件（如阀体，排气道及风帽等），在每层楼板预留安装排气道孔洞，并确保各层楼板预留孔洞尺寸和位置正确且上下垂直对中，各楼层的排气道接口应与所选用的排气道形式一致；

- 工业化建筑管道安装，宜采取与结构主体分离的干式安装方式；

- 管道穿越预制墙体时应预留孔洞或预埋套管，穿越预制楼板的管道应预留孔洞或预埋套管，穿越预制梁的管道应预留钢套管，其套管的规格应比管道管径大1~2号。

- Ⅲ 电气和智能化

    - 装配式混凝土结构建筑的电气设计，应做到电气系统安全可靠、节能环保、设备布置整体美观。

    - 在预制构件上设置的家居配电箱、家居配线箱和控制器应做到布置合理，定位准确。

    - 凡在预制墙体上设置的终端配电箱、开关、插座及其必要的接线盒、连接管等均应进行预留预埋，并应采取有效措施满足隔声及防火要求，不宜在房间围护结构安装后凿剔沟、槽、孔、洞。

    - 在预制构件上设置的照明灯具和插座等部品应满足使用需求，并精确定位；灯具和插座的接线盒在预制构件上的预留位置应不影响结构安全。

    - 电气、智能化主干线应集中设在共用部位，便于维修维护。

    - 防雷设计应优先利用建筑物现浇混凝土内钢筋作为防雷装置。当无现浇混凝土内钢筋用作防雷引下线时，宜采用预制柱（预制剪力墙）内预留专用导体方式，上下层电气贯通满足防雷设计要求。有防雷要求的预制构件应与主体结构进行等电位联结。

    - 集成厨房、集成卫生间应设置单独配电线路。集成卫生间内的金属构件应在内部完成等电位联结，并标示和外部联结的接口位置。

    - 电气及智能化管线在叠合楼板内敷设应进行标准化设计，并符合下列规定：

- 沿叠合楼板现浇层暗埋的电气及智能化管线，应在预制楼板灯位处预埋深型接线盒；

- 当沿叠合楼板、预制墙体预埋的接线盒及其管路与现浇相应电气管路连接时，应在墙面与楼板交接的墙面预埋接线盒或接线空间；

- 敷设在垫层的线缆保护套管最大外径不应大于垫层厚度的1/2，暗敷线缆保护导管的外护层厚度不应小于15mm，消防设备线缆保护导管暗敷时，外护层厚度不应小于30mm。

    - 智能化系统应系统集成设计，并选用配套的集成化部品部件。

    - 标准化接口应符合下列规定：

- 电气通用接口的安装位置宜与主体结构相分离，应方便维修更换，且不应影响主体结构安全；

- 通用接口的尺寸及安装位置应结合建筑与结构的模数网格准确定位；

- 通用接口的材料选型及定位设计应与机电管线的设计同步进行，实现协同设计。

- 通用接口的设计应考虑安装和维护更新的空间尺寸，且与主体结构和装饰密切配合；

- 工业化建筑中在预制墙体、楼板预埋的电线电缆保护导管宜采用壁厚为1.5mm-2.0mm的金属导管、可弯曲金属电气导管或重型以上的刚性阻燃PVC塑料导管，消防管线应为难燃PVC塑料导管；

- 当工业化建筑中采用金属槽盒敷设线缆时，金属槽盒间的连接以及转弯、分支处宜采用专用连接配件接口，宜采用快速插接方式；

- 叠合楼板中预埋的灯具接线盒宜采用H100的深型接线盒；

- 工业化建筑的防雷设计应考虑工业化建筑的结构特点，优先利用建筑物现浇混凝土内钢筋作为防雷装置，当无现浇混凝土内钢筋用作防雷引下线时，宜利用预制剪力墙、预制柱内的部分钢筋作为防雷引下线；

- 工业化建筑采用预制墙体时，预制墙体内宜预留金属接地埋件，金属接地埋件与其上或其下楼板的内圈梁主钢筋及本层金属门窗、本层金属栏杆进行可靠电气连接，靠近连接处宜设操作手孔，手孔尺寸宜为200mm×200mm（宽×高）；

- 工业化建筑防雷引下线的接口设计上段预制柱内作为防雷引下线的主筋应向下延伸至下段预制柱内，与下段预制柱作为防雷引下线的主筋进行可靠电气连接，预制柱内作为防雷引下线的主钢筋应与作为接地极的基础钢筋可靠电气联结，靠近联结处宜设操作手孔，手孔尺寸宜为200mm×200mm（宽×高）。

- Ⅳ 燃气

    - 燃气系统管道设计应与工业化建筑协同设计，室外燃气立管宜沿外墙设置，燃气管道穿越预制墙板、楼板等结构预制构件处应预留孔洞或预埋钢套管。

    - 当燃气表或燃气管设置在整体收纳橱柜内时，橱柜应独立设置。橱柜应具有自然通风和便于安装和检修的功能。

    - 设于阳台的燃气热水器应选用室外防风型，设于厨房的燃气热水器应选用强制给排气型。

    - 燃气热水器的烟气应排至室外，如穿越预制外墙时，应预留排至室外的专用排气孔洞。

  - 内装系统

    - 工业化建筑宜采用装配式内装修，设计应综合考虑生产、施工及管理需求。

- 装配式内装修包括采用非砌筑隔墙、干法施工的楼（地）面、吊顶以及墙面干法饰面等装配式内装技术。通过一体化设计、工厂化生产的方式，使内装部品模块化、系列化，并在现场采用干式工法进行组合安装的装修建造方式。装配式内装修遵循管线分离、装饰与主体构件分离的原则，运用集成一体化设计方法和干式工法安装方式，统筹隔墙和墙面系统、天花吊顶系统、楼地面系统、收纳系统、厨房系统、卫生间系统、内门窗系统、设备和管线等系统。

    - 工业化建筑装配式内装修技术策划应在项目前期策划阶段介入，与建筑、结构、机电、暖通、消防、燃气、智能化等各专业进行同步协同设计，使室内空间功能、界面处理、管线布局更为协调合理。设计文件应明确内装部品的选型和关键技术参数。

- 不同设计阶段装配式内装修设计深度应达到装配式建筑设计专篇的要求。

    - 工业化建筑装配式内装修应采用可循环利用的绿色节能环保材料，选用符合产业发展方向的新技术、新工艺和新材料，严禁采用国家及本市明令禁止使用和淘汰的材料及设备。设计使用年限应不低于10年。

- 装配式装修的耐久性是重要指标，也体现绿色节能，减少频繁拆改的资源浪费和环境破坏。

    - 工业化建筑装配式内装修部品及构造选型应符合国家现行有关抗震、防火、防水、防潮、隔声、环境保护、卫生防疫、无障碍等标准的规定。

- 室内装修设计应符合《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《住宅设计规范》GB 50096、《无障碍设计规范》GB 50763中的相关规定。

    - 装配式内装修设计应遵循模数化原则，对建筑模数和部品模数进行协调，应符合GB/T 50002的规定。同一标准化装修部品在同一项目评价单元中的应用数量不少于50件，所有标准化装修部品在所有装修部品中所占比例不低于50%。

    - 装配式内装修设计应采用填充体与主体结构分离的方式，实现空间可变性，满足适老等多样化的居住使用需求。

    - 装配式内装修设计宜要求采用干式工法可逆安装方式，在保证安全的前提下方便安装、拆卸、更换、维修。

    - 装配式内装修设计应充分考虑与土建结构安装误差的协调。

- 装配式内装修部品采用工厂化生产，要尽量避免现场切割和二次开料，因此设计文件应包括装修完成面尺寸、装修构造尺寸、公差尺寸和土建工程容错尺寸等。

- Ⅰ 天花吊顶系统

    - 吊顶应采用快装式集成吊顶系统，并与管线设置一体化考虑。

    - 吊顶宜采用金属龙骨，饰面板应采用防火、防潮、防蛀和耐久的成品，宜选用防火纸面石膏板、纤维增强硅酸钙板、纤维增强水泥板、预铸式纤维加强石膏、金属天花等符合环保、防火、防潮和防虫防蛀要求的板材。

    - 主龙骨排布应与空调风口、灯具、检修口设备的位置协同设计，吊顶周边应设计收边龙骨，并应预留合适的容差间隙。

    - 吊顶宜集成机电末端设备。

    - 吊顶承载力应满足相关规范及使用要求，连接构造应稳定、牢固。

    - 吊顶内部与楼板底之间有防火要求的连通空间应设计分隔，分隔与楼板、梁、墙、柱之间以及所有穿过分隔的设备管线的缝隙都应采取防火封堵措施。

- Ⅱ 内墙装饰与管线

    - 套内空间应选用非砌筑免抹灰内隔墙，当隔墙有饰面的需求时，宜采用集成饰面层的装配式隔墙。

    - 装配式隔墙和墙面宜采用与结构、设备管线、饰面层等一体化设计，并与门窗、楼地面、吊顶、家具与收纳等协同。隔墙应与相关结构连接牢固。

    - 装配式隔墙宜采用龙骨隔墙或轻质条板隔墙，隔墙与主体结构宜采用可分离方式。

    - 隔墙部品设计应符合抗震、防火、防水、防潮、隔声和保温等国家现行相关标准的规定，并满足生产、运输和安装等要求。

    - 龙骨隔墙应符合下列规定：

- 隔墙上固定或吊挂重物时，应采用专用配件、加强背板或在竖向龙骨上预设固定挂点等可靠固定方式；

- 龙骨布置应满足墙体强度的要求，高度超过4m的隔墙，龙骨强度应进行验算，并采取必要的加强措施；

- 门窗洞口、墙体转角连接处等部位应加设龙骨进行加强处理；

- 饰面板与龙骨之间宜采用机械连接设计。

    - 轻质条板隔墙应符合下列规定：

- 应根据建筑使用功能和条板隔墙的使用部位，选择单层条板隔墙或双层条板隔墙，厚度小于60mm的条板不得用于单层隔墙；

- 对于防火隔声要求不高，层高3米以下部位，在增加骨架或其它辅助构造时60mm以下厚度的条板也可采用。

- 单层条板隔墙用作分户墙时，其厚度不应小于120mm；用作户内分室隔墙时，其厚度不应小于90mm；

- 当条板隔墙需吊挂重物和设备时，不得单点固定，并应采取加固措施，固定点间距应大于300mm，用作固定和加固的预埋件和锚固件，均应作防腐或防锈处理。

    - 墙面的连接构造应与墙体结合牢固，宜在墙体内预留预埋管线、连接构造等所需要的孔洞或埋件。

    - 装配式隔墙宜采用集成饰面层或墙面装饰挂板，饰面层或墙面装饰挂板优先在工厂内完成。不宜采用现场抹灰、涂刷等湿作业工法。

- 装配式隔墙与墙面应进行一体化设计，工厂化定制生产，可在工厂进行集成，亦可在现场以干式连接方式进行集成。

    - 在内保温材料的墙体上需悬挂或固定物品时，或采用非砌筑隔墙及墙面干法饰面技术时，应在墙体上设有锚固或加固措施。装配式墙面宜提供小型吊挂物的固定方式。

    - 有防水要求的轻质隔墙，应采用防水防潮措施，宜设置混凝土条形墙垫，且应作泛水处理。

- 在防水防潮的区域，应在装配式墙体的底部设置强度不低于C20，高度不小于200mm的混凝土反坎作为挡水垫墙，且垫墙顶部高于楼地面完成面不宜小于100mm。装配式墙体应设防水层，防水层高度不低于1800mm。防水设计可参照《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298的要求。

    - 装配式隔墙与墙面应进行一体化设计，隔墙自带饰面层的宜在工厂内完成并在现场装配，隔墙与装饰墙面在现场集成的，宜采用挂装、卡条固定、薄贴和螺钉固定等干式工法连接方式。

- 装配式隔墙与墙面应进行一体化设计，在工厂生产，可选择在工厂进行集成，亦可在现场以干式连接方式进行集成。

    - 装配式墙面设计的分格尺寸和模块组合应能满足装修整体效果，宜与原材料的规格尺寸协调，提高材料利用率，降低材料消耗。

- 装配式墙面设计应遵循“少规格，多组合”原则，目前市场上常用的墙面挂板基材有纤维增强水泥板、高强纸面石膏板、防火木质人造板、蜂窝铝板等，墙面分割线宜采用300、600、1000及1200mm等标准尺寸进行组合。

- Ⅲ 干式工法楼地面

    - 地面应采用平整、耐磨、抗污染、耐腐蚀的材料。厨房、卫生间的楼地面材料还应具有防水、防滑等性能。对于要求采用干式工法的地面，宜采用薄贴瓷砖、干铺强化复合木地板、强化木塑、石塑地板、铺贴PVC地板等做法。

    - 有防水要求的地面，应设置高度为5~15mm的挡水门槛。

    - 装配式楼地面宜采用由可调节支撑、基层衬板和饰面材料组成的架空体系；架空层高度应根据管线交叉情况进行计算，并结合管线排布进行综合设计。

    - 装配式楼地面承载力应满足相关规范及建筑功能使用要求，连接构造应稳定、牢固。放置重物的部位应采用加强措施。

    - 装配式楼地面系统宜独立设置，与周边墙体宜采用柔性连接。

    - 装配式楼地面系统宜采取隔声减振措施，并符合现行国家、行业、地方标准的相关规定。

    - 厨房、卫生间等宜采用架空层楼地面，架空层内敷设给排水管线等，应在管线集中连接处设置检修口或将楼地面设计为便于拆装的构造方式。

- Ⅳ 集成厨房

    - 集成式厨房应与结构系统、围护、设备与管线协同设计。冷热给水、排水管、电源线、设备插座接口点位及开孔尺寸应准确，避免现场打凿改线。

    - 厨房家具及设备应与顶棚、墙面、地面等集成设计，且应满足厨房设施设备点位接口预留要求。

    - 厨房家具及设备与墙体连接时应满足承载力要求，与内隔墙连接时应采取加强构造措施。

    - 集成厨房墙面应满足防水防渗的要求，墙面与家具连接部位应采取有效的密封措施，宜选用防霉密封胶。

    - 天花、家具应采用防火、防水、防潮、耐腐蚀、耐高温、易清洁的环保材料。

    - 集成厨房排烟、通风、空调系统设计应符合防异味、防潮、防菌、防高温等相关标准的规定，电气及燃气系统的布置应符合安全要求。

- 为减少地面敷设管线层厚度，管道尽量避免交叉敷设，且宜将交叉点隐藏在橱柜、洗涤柜等部品后面。

- 厨房排水宜与厨房装修配合，排水横管可隐藏于橱柜内。

- Ⅴ 集成卫生间

    - 集成卫生间部件和接口应采用标准化设计，并与结构系统、围护系统、设备与管线系统协同。

    - 集成卫生间设计应根据模数协调及标准化设计合理安排如厕区、洗漱区、淋浴区的位置，宜采用干湿区分离设计。

    - 集成卫生间地面应采用防滑、耐磨、易清洁、耐腐蚀的不透水材料；内墙面应采用易清洁的不透水材料；天花、家具应采用防火、防水、防潮、耐腐蚀、易清洁的环保材料。密封胶宜选用防霉密封胶。

    - 集成卫生间墙板与建筑主体墙板间应留有空间，以确保墙板配件、管道的安装要求。

    - 集成卫生间应采用同层排水方式。卫生间建筑地面应根据集成卫生间地面的完成面高度，预留支撑及设备空间，根据不同的技术方案，采用不同的楼板结构降板高度。

    - 集成卫生间应采用可靠的防水设计，楼地面宜设置防水底盘或整体防水构造，防水盘与挡水应一体成型，墙面宜安装在底盘挡水内侧，使淋浴水顺墙面由底盘排走。

    - 集成卫生间应合理布置灯具、通风及电器设备，以满足采光、防潮、防霉、防异味、防腐蚀、防蚊蝇等各方面的要求。

    - 集成卫生间应进行补风设计。

    - 集成卫生间安装前应在建筑防水验收合格后进行，闭水实验蓄水高度不宜超过50mm。

- 给水管线可布置在架空地面内或者嵌墙敷设在专用的管线沟槽内， 不得直接敷设在建筑物结构层与预制构件内。

- 宜采用分水器的方式，每个用水点均由单独一根管道敷设供水，流量均衡。

- 给水管线不得敷设在结构层内，干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内，支管宜敷设在架空地面、吊顶或建筑垫层内。

- 卫生间排水管线宜采用同层排水技术。并应符合下列规定：排水横管宜采用同层排水，实现管线与结构层的分离；卫生器具和配件应采用节水型产品，选型和管径应准确，预留定位和尺寸应精确；卫生间排水管道和给水管道，均应在设计预留的安装空间内敷设，同时预留和明示与外部管道的接口位置。给排水部件的标高、位置及允许偏差项目均应满足相关验收规范的规定。

- 生产与运输

  - 一般规定

    - 预制构件生产单位应具备成熟的生产工艺设施和试验检测能力，应具有完善的质量管理体系、制度和质量可追溯的信息化管理系统。

- 预制构件按使用材料主要分为预制混凝土构件（简称PC预制构件）、钢结构构件及木结构构件，本章节主要阐述与PC预制构件的生产与运输内容。

    - 预制构件生产前，应由总承包单位组织设计、生产、施工单位进行设计文件技术交底，明确构件生产技术要求，包括构件设计图纸、连接节点、粗糙面、吊点设计等技术事项。

    - 预制构件生产宜由建设方、总承包方会同各相关专业方参与首件验收。

    - 当采用工程总承包模式时，为保证预制构件生产过程的质量控制，宜采用工程总承包单位负责制。

    - 预制构件生产单位应按照预制构件的特点和要求，对相关人员开展不定期的专业操作技能培训。

    - 预制构件生产和运输过程中应采取有效的成品保护措施。预制构件的吊装应进行施工验算。

    - 预制构件生产过程中应按照GB 50204规定划分检验批。

    - 预制构件生产过程中应有完整的质量验收资料。

    - 预制构件生产过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，生产单位应制定专门的生产方案，宜进行样品试制，经检验合格后方可实施。

    - 预制构件生产单位应建立每件构件的全生产周期电子台账，并应记录构件的型号、规格、尺寸、材料、生产日期、出厂日期等信息。

    - 预制构件生产和安装过程中，可采用BIM技术等进行信息化管理，并与已有模型无缝衔接。

  - 构件生产

- Ⅰ 原材料

    - 预制构件生产用原材料性能应符合国家和地方现行有关标准的要求，并应进行进厂检验和第三方检验。

    - 预制构件生产用原材料检验时的检验批划分应符合下列规定：

- 预制构件生产单位将采购的同一厂家同批次材料、配件及半成品用于生产不同工程的预制构件时，可统一划分检验批；

- 获得认证的或来源稳定且连续三批均一次检验合格的原材料及配件，进场检验时检验批的容量可按本标准的有关规定扩大一倍，扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，且该种原材料或配件不得再次扩大检验批容量；

- 预制构件生产单位的原材料检验报告应在构件生产单位存档保留以备查阅，预制构件进场时不再提供，统一划分检验批的原材料报告复印件加盖构件生产单位公章后适用于采用该批次原材料的所有工程。

    - 同一工程相同部位的预制构件，宜使用同一品牌、同一规格的原材料。

    - 预制构件用混凝土及配合比设计应有质量检验记录，脱模、起吊、出厂时混凝土强度应满足设计要求。

    - 生产预应力预制构件所用的预应力筋锚具、夹具和连接器应符合JGJ 85的有关规定。

    - 预制构件吊装专用预埋吊件可采用HPB300级热轧钢筋或Q235B级及以上钢材制作，也可采用专用商品预埋吊件，严禁使用冷加工钢筋制作。

    - 焊接材料应符合下列规定：

- 手工焊接选用的焊条，应提供符合GB/T 5117、GB/T 5118的质量证明文件；

- 自动焊接或半自动焊接选用的焊丝和焊剂，应提供符合GB/T 14957、GB/T 8110的质量证明文件。

    - 连接螺栓应符合下列规定：

- 普通螺栓应提供符合GB/T 5782和GB/T 5780的质量证明文件；

- 高强螺栓应提供符合GB/T 1228的质量证明文件。

    - 预制构件的连接填缝应按照先填充背衬材料后密封的原则进行。先在缝隙中填充背衬材料，背衬填料宜选用直径为缝宽1.3～1.5倍的聚乙烯圆棒，然后在表面采用密封材料进行密封，密封材料应与混凝土具有相容性，并具有规定的抗剪切和伸缩变形能力，密封胶应具有防霉、防水、耐候等性能，同时提供符合T/CECS 655的质量证明文件。

    - 灌浆套筒生产单位应提供符合现行标准的检验报告，预制构件生产单位应对钢筋套筒进行进场检测。

- Ⅱ 模具设计与组装

    - 预制构件生产单位应根据生产工艺、产品类型、供货周期等制定模具方案，应建立健全模具验收、使用、维护保养等制度。

    - 预制构件生产用模具应符合以下规定：

- 模具应满足混凝土浇筑、脱模、翻转、起吊时刚度和稳定性要求，并应便于清理和涂刷脱模剂；

- 结构造型复杂、外型有特殊要求的模具应制作样板，经检验合格后方可批量制作；

- 应定期检查侧模、预埋件和预留孔洞定位措施的有效性；

- 应定期校准模具底台的水平度，并应采取防止模具变形和锈蚀的措施；

- 重新启用的模具应检验合格后方可使用。

    - 预制构件生产用模具设计应符合以下规定：

- 模具应按照预制构件特征进行设计；

- 模具设计应考虑预制构件预埋件、预留孔洞、插筋、弯折筋等定位要求；

- 模具应采用移动式或固定式钢底模，侧模宜采用钢板或铝合金型材，也可根据具体要求采用其他材质模具；

- 模具设计应考虑模数化、标准化、系列化要求，便于组装成多种尺寸形状；

- 同类型构件模具设计宜考虑相似构件共模；

- 用于固定模台生产的模具宜设计调平装置。

    - 预制构件生产用模具组装应符合以下规定：

- 宜采用多种模数化、标准化、系列化模具完成构件模具组装；

- 模具应装拆方便，宜采用螺栓连接、销钉连接等连接方式，并应满足预制构件质量、生产工艺和周转次数等要求；

- 模具各部件之间应连接牢固，接缝应紧密，附带的埋件或工装应定位准确；

- 模具应保持清洁，涂刷脱模剂、表面缓凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积，且不得沾污钢筋，不得影响预制构件外观质量；

- 模具组装完毕后表面不应有明显划痕、生锈、氧化层脱落等现象；

- 模具与模台间应通过可靠方式固定。

    - 除设计有特殊要求外，组装完成后的墙板类预制构件模具尺寸允许偏差应符合表6的要求。

- 预制构件模具组装尺寸允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≤6m | 1，-2 | 激光测距仪或钢尺四边测量平行构件高度方向，取其中偏差绝对值较大处 |
|  |  | >6m且≥12m | 2，-4 |  |
|  |  | >12m | 3，-5 |  |
| 2 | 宽度、高（厚）度 | 墙板 | 1，-2 | 用尺测量两端和中部，取其中偏差绝对值较大处 |
| 3 |  | 其他构件 | 2，-4 |  |
| 4 | 底模表面平整度 |  | 2 | 靠尺和塞尺测量 |
| 5 | 对角线差值 |  | 3 | 用尺测量对角线 |
| 6 | 侧向弯曲 |  | L/1500，且≤5 | 拉线，钢角尺测量侧向弯曲最大处 |
| 7 | 翘曲 |  | L/1500 | 对角拉线测量交点间距离的2倍 |
| 8 | 组装缝隙 |  | 1 | 用塞尺或赛片测量，取最大值 |
| 9 | 端模与侧模高低差 |  | 1 | 钢尺测量 |

- L为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸（mm）。

    - 预制构件上的预埋件和预留孔洞应通过模具工装进行定位，并安装牢固，其安装偏差应符合表7的规定。

- 模具上预埋件、预留孔洞安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 |  | 允许 偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋钢板、建筑幕墙用槽式预埋组件 | 中心位置 | 3 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 平面高差 | ±2 | 钢尺或塞尺检查 |
| 2 | 预埋管、电线盒、电线管水平或垂直方向的中线位置偏移、浆锚搭接预留孔（或波纹管） |  | 2 | 用尺量两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
| 3 | 插筋 | 中心位置 | 3 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | +10，0 | 用尺测量 |
| 4 | 吊环 | 中心位置 | 3 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | 0，-5 | 用尺测量 |
| 5 | 预埋螺栓 | 中心位置 | 2 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | +5，0 | 用尺测量 |
| 6 | 预埋螺母 | 中心位置 | 2 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 平面高差 | ±1 | 钢尺或塞尺检查 |
| 7 | 预留洞 | 中心线位置 | 3 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 尺寸 | +3，0 | 用尺量纵横两个方向尺寸，取其中较大值 |
| 8 | 预留钢筋 | 连接钢筋中心位置 | 1 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 连接钢筋外露长度 | +5，0 | 用尺测量 |

    - 预制构件中预埋门窗框时，应在模具上设置限位装置进行固定，并应逐件检验。门窗框安装偏差和检验方法应符合表8的规定。

- 门窗框安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚固脚片 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 外露长度 | +5，0 |  |
| 2 | 门窗框位置 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 3 | 门窗框高、宽 |  | ±2 | 钢尺检查 |
| 4 | 门窗框对角线 |  | ±2 | 钢尺检查 |
| 5 | 门窗框平整度 |  | 2 | 靠尺检查 |

- Ⅲ 钢筋及预埋件安装

    - 钢筋宜采用自动化机械设备加工，钢筋网片、钢筋骨架、桁架钢筋宜采用机械设备辅助加工。

    - 预制混凝土墙板可采用焊接钢筋网，焊接网表面不得有影响使用的缺陷。

    - 钢筋半成品、钢筋网片、钢筋骨架、桁架钢筋、型钢和钢板带、保温连接件应检查合格后方可用于构件生产，并应符合下列规定：

- 钢筋表面不得有油污、腐蚀，钢筋焊点无裂纹或烧伤等缺陷，焊点脱焊、漏焊的数量不应超过5%，且相邻焊点无脱焊、漏焊，同一批次半成品抽样比例不低于10%，且不少于3件，对于焊接不合格的，应修整合格后再次送检，并全检；

- 钢筋网片和钢筋骨架宜采用专用吊架进行吊运；

- 钢筋成品的尺寸应准确，宜采用专用成型架绑扎成型；

- 桁架钢筋宜沿主要受力方向布置，桁架钢筋中心距板边不应大于300mm，钢筋桁架间距均不宜大于600mm，均不应大于800mm，桁架钢筋应搁置于板下层钢筋网片之上，不应将桁架下弦钢筋作为板整体受力时的受力钢筋使用；

- 钢筋混凝土保护层厚度应满足设计要求，保护层垫块宜与钢筋骨架或网片绑扎牢固按梅花状布置，间距满足钢筋限位及控制变形要求，钢筋绑扎丝甩扣弯向构件内侧。

    - 预制构件的钢筋、预埋件、预应力筋及灌浆套筒等入模安装固定后，应进行隐蔽工程质量检查，对于预留孔洞及预埋件应以模板为定位基准或固定在模板上，检查合格后方可进行下一道生产工序。

- 进行隐蔽工程质量检查时，对于预制构件外露钢筋区分为普通搭接钢筋、闭合环筋、开口箍筋、灌浆套筒连接的主筋、弯曲梁主筋等。应先检查外露钢筋的位置、数量、间距、弯曲形状等是否正确无误，对于预留灌浆套筒连接的伸出钢筋应使用定位工装进行整体试套试验，确保能够嵌入。如有不符合项，可适当调整外露钢筋的位置，确认无误后再固定钢筋笼，然后进行隐蔽工程质量检查及浇筑混凝土工序。

    - 预制构件中钢筋及预埋件的连接方式应根据设计要求和施工条件选用，并应符合下列规定：

- 钢筋焊接接头、机械连接接头和套筒灌浆连接接头均应进行工艺检验，试验结果合格后方可用于预制构件生产；

- 螺纹接头（含半灌浆套筒连接接头）应使用专用扭力扳手拧紧至规定扭力值；

- 钢筋焊接接头和机械连接接头应全数检查外观质量。

    - 钢筋成型的质量检验应符合下列规定：

- 钢筋焊接接头及钢筋制品的焊接性能应按批进行抽样检验，应取得焊接试件检验报告，检验结果应符合JGJ 18的规定；

- 钢筋采用机械连接时，应按JGJ 107规定选取检验数量进行检验，应取得检查质量证明文件、施工记录及平行加工试件的检验报告，检验结果应符合JGJ 107的规定；

- 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其允许偏差应分别符合表9、表10的规定。

- 钢筋成品的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋网片 | 长、宽 |  | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  | ±10 | 钢尺量连续三挡，取最大值 |
|  | 对角线 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 端头不齐 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 钢筋骨架 | 长 |  | 0，-5 | 钢尺检查 |
|  | 宽 |  | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 高（厚） |  | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 主筋间距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  | 主筋排距 |  | ±5 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  | 箍筋间距 |  | ±10 | 钢尺量连续三挡，取最大值 |
|  | 弯起点位置 |  | 15 | 钢尺检查 |
|  | 端头不齐 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 保护层 | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 板、墙 | ±3 | 钢尺检查 |

- 桁架钢筋尺寸允许偏差

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 总长度的±0.3%，且不超过±10 | 钢尺检查 |
| 2 | 高度 | -3，+1 | 钢尺连续检查三档，取偏差最大值 |
| 3 | 宽度 | ±5 | 钢尺检查 |
| 4 | 扭翘 | ≤5 | 钢尺检查 |

    - 预埋件的质量检验应符合下列规定：

- 预埋件用钢材及焊条的性能应符合设计要求，永久受力预埋件用钢材应做原材抽样复检，焊缝施工质量及验收应满足设计要求及GB 50205的规定；

- 预埋件加工尺寸偏差质量应符合现行相关标准的规定，每一工作班检验次数不少于一次，以同一设备加工的同一类型预埋件为一批，每批随机抽检数量不少于3件。

    - 灌浆套筒预埋时，应采取可靠措施将灌浆套筒、伸出钢筋与模具紧密固定，并应精确控制套筒中心线位置、插入钢筋长度及其相应偏差。

    - 钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件连接钢筋应满足设计要求。当设计无具体要求时，应保证主要受力构件和构件中主要受力方向的钢筋位置，并应符合下列规定：

- 灌浆套筒接头的连接钢筋应采用专用模具进行定位，并应采用可靠的固定措施控制外露长度、位置和顺直度满足设计要求；

- 连接钢筋中心位置存在偏差时，可采用钢套管等方式进行调整；

- 应采用可靠的保护措施，确保混凝土浇筑时不污染连接钢筋。

- Ⅳ 混凝土及构件成型

    - 预制墙板、叠合楼板宜采用流水线方式生产，预制混凝土叠合墙板可采用自动化钢模台翻转装置成型。

    - 预制墙板、叠合楼板宜采用机械振捣方式成型。

    - 混凝土应采用有自动计量装置的强制式搅拌机搅拌，并具有生产数据逐盘记录和实时查询功能。

    - 带面砖或石材饰面的预制构件宜采用反打一次成型工艺制作。

    - 带保温材料的预制构件宜采用水平浇筑方式成型。

    - 预制构件浇筑混凝土前应逐件进行隐蔽项目检查。隐蔽项目检查结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定后方可浇注混凝土。隐蔽项目检查包括下列内容：

- 钢筋的牌号、规格、数量、位置和间距；

- 纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

- 箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

- 钢筋的混凝土保护层厚度；

- 预埋件、吊环、插筋、预留孔洞、金属波纹管、预埋线盒和管线的规格、数量、位置及固定措施；

- 预应力筋及其锚具、连接器和锚垫板的品种、规格、数量、位置；

- 预留孔道的规格、数量、位置，锚固区局部加强构造。

    - 预制构件混凝土浇筑时应符合下列规定：

- 混凝土应均匀连续浇筑，投料高度不宜大于500mm；采用立模浇筑的应采取保证混凝土浇筑质量的措施；

- 混凝土浇筑时应满足相关振捣要求；

- 混凝土从出机到浇筑时长及间歇时长不宜超过60min，气温不高于25℃时不宜超过90min。

    - 预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，且混凝土强度不应低于设计混凝土强度等级值的75%；采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件，尚不应低于30MPa。

- Ⅴ 表面处理、标识及成品保护

    - 预制构件的结合面应符合设计要求，其表面处理应符合下列规定：

- 采用后浇混凝土或砂浆、灌浆料连接的预制构件结合面，宜在模具设计时考虑粗糙面处理，设计无具体要求时，宜进行拉毛、凿毛或使用带花纹模具处理，也可采用露骨料粗糙面；

- 粗糙面的面积不宜小于结合面的80％，叠合楼板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm，预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm；

- 无装饰预制构件脱模后若表面存在蜂窝麻面、裂缝、气泡等缺损时，应进行修复处理；

- 有装饰预制构件脱模后若表面存在蜂窝麻面、裂缝、气泡等缺损时，当缺损影响构件装饰做法时，应进行修复处理。

    - 预制构件应进行产品标识，并应符合下列规定：

- 预制构件脱模后应在其表面醒目位置，按构件设计制作图要求对每件构件进行编码，预制构件编码系统应包括构件型号、使用部位、外观、生产日期、生产批次；

- 预制构件生产单位应按照有关标准规定或合同要求，对供应的产品签发产品质量证明书，明确重要技术参数；

- 预制构件经初检及终检均合格的预制构件出厂前，其表面应有项目名称、构件编号、吊装标识、生产单位、制作日期、安装方向、重心位置等标识，标识宜通过二维码或芯片记录。

    - 预制构件成品保护应符合下列规定：

- 预制构件脱模时，混凝土抗压强度应根据设计确定，并不低于15MPa；

- 预制构件转运过程中不应发生碰撞，且应在刚性搁置点处设置柔性垫片；

- 外墙门框、窗框和带外饰装饰材料的表面宜采用塑料贴膜或者其他防护措施；

- 预制构件成品外露保温板应采取防止开裂措施，外露钢筋应采取防弯折措施，外露预埋件和连结件等外露金属件应按不同环境类别进行防护或防腐、防锈；

- 预制构件超薄、薄壁及门洞口宜设置木方或型钢进行加固；

- 宜采取保证吊装前预埋螺栓孔清洁的措施；

- 钢筋连接套筒、钢筋连接套管及预埋孔洞宜采取防止堵塞的临时封堵措施；

- 当采用反打面砖、反打石材，或者清水混凝土饰面时，预制构件在出厂前应对表面进行覆膜防护，对于边角等易损部位应做硬质包角防护；

- 现场预制混凝土构件存放处2米内不应进行电焊、气焊作业。

  - 构件堆放与运输

    - 预制构件生产单位应根据厂区场地及设备条件、构件特点等制定堆放与运输方案，并应符合下列规定：

- 应针对预制构件的特点和堆场实际情况制定存放方案，预制构件堆放期间应确保安全完好；

- 预制构件的存放场地宜为混凝土硬化地面或经人工处理的自然地坪，满足平整度和地基承载力要求，并应有排水措施，存放间距应满足通行需求；

- 预制构件应按照产品品种、规格型号、检验状态分类存放，产品标识应明确、耐久，预埋吊件应朝上，标识应向外；

- 预制构件应按吊装、存放的受力特征选择卡具、索具、托架等吊装和固定措施，卡具、索具、托架应定期检查；

- 吊索水平夹角不宜小于60°，且不应小于45°；

- 吊装大型构件、薄壁构件或形状复杂的构件时，应使用分配梁或分配桁架类吊具，并应采取避免构件变形和损伤的临时加固措施；

- 宜结合预制构件特点开展立体堆放。

    - 预制柱堆放应符合下列规定：

- 预制柱宜采用水平叠放的方式进行堆放；

- 预制柱两端至柱端200mm及跨中位置均设置垫木，且间距不大于1.5m；

- 预制柱叠放高度或叠放层数应以确保构件不受损伤为准，柱与柱之间宜采用100×100mm木方隔离。

    - 预制墙板堆放应符合下列规定：

- 预制内外墙板宜采用专用支架直立存放，吊装点朝上放置，支架应有足够的强度和刚度；

- L型墙板宜采用插放架存放，在墙板的底部宜通长布置长宽高为200mm×100mm×100mm的木方，木方布置应避开反坎，墙板与插放架空隙部分应用木方插销填塞；

- 一字型墙板宜采用联排堆放，在墙板的底部宜通长布置长宽高为200mm×100mm×100mm的木方，木方布置应避开反坎，通过调节上方螺杆固定墙板；

- 预制飘窗应采用专用存放架竖直放置，在飘窗窗顶及窗底均应设置支撑架，支撑架与构件接触面要增加胶垫片，避免对构件产生磨损及损坏。

    - 叠合楼板堆放应符合下列规定：

- 多层码垛存放构件，层与层之间应垫平，各层垫块或木方应上下对齐，垫块或木方尺寸宜为200mm×100mm×100mm；

- 垫木放置在桁架侧边、板两端至板端200mm及跨中位置均应设置垫木且间距不大于1.6m，垫木长、宽、高均不宜小于100mm，底层支垫应通长设置，并应采取防止堆垛倾覆的措施；

- 采取多点支垫时，应避免边缘支垫低于中间支垫；

- 叠放高度或叠放层数应以确保构件不受损伤为准；

- 每垛之间纵向间距不得小于500mm，横向间距不得小于600mm。

    - 空调板堆放应符合下列规定：

- 预制空调板叠放时，层与层之间应垫平，各层垫块或木方应放置在靠近起吊点里侧，应上下对齐分别放置四块，底层支垫应通长设置，垫块或木方尺寸宜为200mm×100mm×100mm；

- 叠放高度或叠放层数应以确保构件不受损伤为准；

- 标识应放置在正面，伸出的锚固钢筋应放置在通道外侧，两垛之间将伸出锚固钢筋一端对立而放，其伸出锚固钢筋一端间距不得小于600mm，另一端间距不得小于400mm。

    - 叠合梁堆放应符合下列规定：

- 在叠合梁堆放底层起吊点对应位置处宜通长垂直设置宽度100mm的方木，应将叠合梁后浇层朝上并整齐放置，各层之间在起吊点的正下方宜放置宽度为50mm通长方木，方木高度不小于200mm；

- 层与层之间垫平，各层方木应上下对齐，堆放高度不宜大于2层，叠放高度或叠放层数应以确保构件不受损伤为准；

- 每垛构件之间的间距在伸出锚固钢筋端不得小于600mm，另一端不得小于400mm。

    - 预制楼梯堆放应符合下列规定：

- 楼梯应正面朝上，在楼梯安装点对应的底层采用宽度100mm的方木通长垂直设置；

- 同种规格楼梯应依次向上叠放，层与层之间应垫平，各层垫块或方木应放置在起吊点的正下方，堆放高度不宜大于4层，叠放高度或叠放层数应以确保构件不受损伤为准；

- 方木宜选用长宽高为200mm×100mm×100mm，每层放置四块，并上下对齐垂直放置两层方木；

- 每垛构件之间，其纵横向间距不得小于400mm。

    - 预制构件运输应符合以下规定：

- 预制构件运输应符合《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号），并综合考虑限长、限宽、限高、限重及限时等因素；

- 应根据预制构件种类采取可靠的固定措施；

- 对于超高、超宽、形状特殊的大型预制构件的运输和存放应制定专门的质量安全保证措施；

- 构件抗弯能力较差时，应设抗弯拉索，拉索和捆扎点应通过计算确定；

- 临时加长车身时，在车身上排列数根超过车身长度的型钢或木方，使之与车身连接牢固，装车时将构件支点置于其上，使支点超出车身，超出的长度由计算确定。

    - 预制构件运输时，应根据构件类型采用不同形式的运输方式，并应符合下列规定：

- 预制柱及叠合梁运输宜采用水平单层放置，两个构件交界处应采用5mm厚木板进行隔离，构件与构件间应保持紧靠；

- 预制墙板运输宜采用双A存放架靠放，外饰面层应朝外，特殊尺寸的需根据其特征配置专用运输架；

- 预制飘窗运输应采用专用运输架竖直放置，使用绑带加固稳定，两个飘窗顶部使用拉结杆进行加固，运输架与构件接触面应设置胶垫片；

- 叠合楼板运输应采用叠层平放，叠合楼板之间用垫木隔离，垫木应上下对齐，垫木长、宽、高均不宜小于100mm，板两端至板端200mm及跨中位置均设置垫木且间距不大于1.6m，码放层数应以确保构件不受损伤为准，叠合楼板在支点处应绑扎牢固，防止构件移动或跳动，在底板的边部或与绳索接触处的混凝土应采用衬垫加以保护；

- 预制楼梯运输应采用叠合平放，预制楼梯之间用垫木隔离，垫木应上下对齐，垫木长、宽、高均不宜小于100mm，底层垫木应通长设置，码放层数应以确保构件不受损伤为准，预制楼梯在支点处应绑扎牢固，防止构件移动，在楼梯的边部或与绳索接触处的混凝土应采用衬垫加以保护；

- 预制阳台运输应采用单层平放，预制阳台梁底宜采用200mm×100mm×100mm的木方作为支撑物，板底应采用支撑架辅助支撑，并宜采取绳索绑扎、加设衬垫等有效防止构件损坏的措施，防止构件移动、倾倒、变形等。

  - 构件质量验收

    - 预制构件生产时应采取措施避免出现外观质量缺陷。外观质量缺陷根据其影响结构性能、安装和使用功能的严重程度，可按照DBJ/T 15-171的规定划分为严重缺陷和一般缺陷。

    - 预制构件脱模后应及时对其外观质量进行全数目测检查。预制构件外观质量不应有缺陷，对已经出现的严重缺陷应制定技术处理方案进行处理并重新检验，对出现的一般缺陷应进行修整并达到合格。

    - 预制构件不应有影响结构性能、安装和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应经原设计单位认可，制定技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

    - 预制构件尺寸偏差及预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽位置及粗糙面的检验方法应符合相关标准的规定，采用观察和测量检验方法进行全数检验。预制构件有粗糙面时，与预制构件粗糙面相关的尺寸允许偏差可放宽至1.5倍。

    - 面砖与混凝土的粘结强度应符合JGJ 110和JGJ 126的有关规定，按同一工程、同一工艺的预制构件分批抽样检验。

    - 预制构件采用钢筋套筒灌浆连接时，构件生产前应检查套筒型式检验报告是否合格，应进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验，并应符合JGJ 355的有关规定。按同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中连接接头试件进行检验。

    - 混凝土强度应符合设计文件及国家现行有关标准的规定。按照GB/T 50107有关规定，根据构件生产批次在混凝土浇筑地点随机抽取标准养护试件，取样频率应符合相关标准的规定。

    - 预制构件出厂时，生产单位应同步提供相关质量证明文件，应包括出厂合格证、钢筋连接类型工艺检验报告及合同要求的其他质量证明文件。

    - 预制构件的资料应与产品生产同步形成、收集和整理，并在构件交付完毕后归档。

- 施工与验收

  - 一般规定

    - 工业化建筑施工前应进行详细部署，包括塔吊选型、构件场内运输路线、构件吊运路径、吊装工人数量、吊装安全措施等。

    - 工业化建筑施工应根据预制构件形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊装系统、支撑系统、防护系统及构件存放系统，并应选用技术成熟的工具式标准化定型设施，所采用的各系统工具及操作方法应符合国家现行有关标准及产品应用技术手册的有关规定。

    - 现场施工阶段宜利用BIM技术进行平面布置交底、施工工序交底、吊装工况交底、复杂节点施工交底。

  - 施工组织和管理

    - 工业化建筑施工项目五方责任主体应建立一体化组织架构，加强管理联动。

    - 工业化建筑施工过程中应采取吊装旁站、工具定期维护等可靠的安全措施，并执行JGJ 80、JGJ 33、JGJ 46 等标准的有关规定。

    - 工业化建筑施工过程中应严格落实质量验收制度，并执行DBJ/T15-171等标准的有关规定。

    - 工业化建筑施工宜应用智慧工地管理云平台进行一体化施工管理，围绕工程现场人员、设备、进度、安全质量、环境等关键生产要素进行集成化管理，实现参建各方现场管理数字化高效化。

  - 施工工艺及工装

- Ⅰ 运输及堆场策划

    - 场内运输路线应尽量平整，路面厚度及强度依据单车构件重量进行计算，且需考虑塔吊等起重设备的覆盖范围。

    - 构件堆场尽量设置在环场道路上，若设置在地下室顶板上需设计单位对构件堆载进行复核确认。

    - 合理安排构件吊运及构件吊装时间，在保证工期及安全、质量的前提下有序高效进行起重作业。

- Ⅱ 施工机具选择

    - 起重吊装机械应根据构件重量、设备额定起重量、吊装距离、吊具重量和钢丝绳许用应力等参数确定，可采用塔式起重机、可移动式吊车等一种或多种起重吊装机械。

    - 施工围护脚手架宜根据工程特点选择承插装配式脚手架、装配外挂式脚手架或附着式升降脚手架等，并应编制详细的施工方案。

    - 塔式起重机附墙位置宜避开预制构件并选择现浇剪力墙、现浇结构梁等部位，并进行荷载复核。

    - 不同类型的预制构件应配置相应的专用吊具。吊具可采用预埋吊环或埋置式接驳器等形式。采用专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具时，应根据相应的产品标准和应用技术规定选用。

    - 预制梁吊装宜采用定制型钢梁、预制楼板吊装宜采用定制方形吊框。当采用多点起吊时，宜加配滑轮组使得每根吊索都能均匀受力。

    - 预制构件吊装施工作业使用的专用吊具、吊索、定型工具式支撑、支架等，应进行安全验算。预制构件吊装作业所用的安装工器具应提供产品合格证，使用前进行联合验收，使用过程中安排专人定期检查，对未经联合验收或存在安全风险的不得使用。

    - 自制、改造、修复和新购置的吊具，应按国家现行相关标准的有关规定进行设计验算或试验检验，经认定合格后方可投入使用，并定期进行检查。

    - 梁、板吊装前应在梁、板上提前将安全立杆和安全维护绳安装到位，为吊装工人佩戴安全带提供连接点。

    - 当高空作业时，必须佩戴高空作业防坠器。

- Ⅲ 构件安装

    - 构件定位技术，应符合下列规定：

- 预制外墙吊装前在墙体内侧弹出500mm控制线，墙体吊装完成后此控制线距楼层标高为500mm；

- 叠合梁可通过调节支撑架体上的可调顶托标高来对叠合楼板的标高进行控制；

- 支撑体系搭设完毕后，将叠合梁直接从运输构件车辆上挂钩起吊至操作面，距离墙顶500mm时，停止降落，操作人员稳住叠合梁，参照下层板面上的控制线，使用铅垂定位逐步引导叠合梁缓慢降落至支撑上方，待构件稳定后，方可进行摘勾和校正；

- 在进行叠合楼板吊装之前，在下层板面上进行测量放线，弹出尺寸定位线。叠合楼板的吊装根据设计要求，需与甩筋两侧预制墙体、现浇剪力墙、现浇梁或叠合梁相互搭接10mm，需在以上结构上方或下层板面上弹出水平定位线；

- 叠合楼板竖向标高的控制应对其支撑体系的竖向标高进行严格控制。

    - 转换层竖向钢筋可采用定位钢板，即定位钢板上精确定位预留钢筋位置和洞口大小，沿钢板定位器上纵向设置用于混凝土振捣的预留孔洞。利用定位钢板精确调整预留钢筋位置后对钢筋进行整体固定，限制混凝土浇筑时插筋移位。

    - 预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。预制构件就位校核与调整应符合下列规定：

- 预制墙板、预制柱等竖向构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整；

- 叠合构件、预制梁等水平构件安装后应对安装位置、安装标高进行校核与调整；

- 水平构件安装后，应对相邻预制构件平整度、高低差、拼缝尺寸进行校核与调整；

- 装饰类构件应对装饰面的完整性进行校核与调整。

    - 预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行。

    - 预制柱安装应符合下列规定：

- 宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装，与现浇结构连接的柱宜先行吊装；

- 预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线，对于边柱和角柱，应以外轮廓线控制为准；

- 就位前应预先设置柱底调平装置，控制柱安装标高；

- 预制柱安装就位后应在两个方向设置可调节临时固定措施，并应进行垂直度、扭转调整；

- 采用灌浆套筒连接的预制柱调整就位后，柱脚水平缝四周宜采用工具式封堵；

- 采用浆料封堵时应区别截面内与截面外封堵，当采用浆料塞入水平缝内嵌封堵时应采用与灌浆料有良好粘结性的高强专用封堵料。

    - 预制剪力墙板安装应符合下列规定：

- 与现浇结构连接的墙板宜先行吊装，其他构件宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装；

- 吊装前，应预先在墙板底部设置调平装置；

- 采用灌浆套筒连接、浆锚连接的夹心保温外墙板应在保温材料部位采用弹性密堵材料进行封堵；

- 采用灌浆套筒连接、浆锚连接的墙板需要分仓灌浆时，应采用座浆料进行分仓，座浆料强度应满足设计要求；

- 墙板以轴线和轮廓线为控制线，外墙应以轴线和外轮廓线双控制；

- 安装就位后应设置可调节斜撑临时固定，预制墙板的水平位置、倾斜度、高度等通过墙底垫片、临时斜支撑进行调整。

    - 预制墙板调整就位后，墙底部水平缝四周宜采用工具式封堵。采用浆料封堵时应区别截面内与截面外封堵，当采用浆料塞入水平缝内嵌封堵时应采用与灌浆料有良好粘结性的高强专用封堵料。

    - 叠合墙板安装就位后进行叠合墙板拼缝处附加钢筋安装，附加钢筋应与现浇段钢筋网交叉点全部绑扎牢固。

    - 预制梁或叠合梁安装应符合下列规定：

- 安装顺序宜遵循先主梁后次梁、先低后高的原则；

- 安装前，应测量并修正临时支撑标高，确保与梁底标高一致，并在柱上弹出梁边控制线，安装后根据控制线对梁端、梁侧、梁轴线进行精密调整；

- 安装前，应复核柱钢筋与梁钢筋位置、尺寸，梁钢筋与柱钢筋位置有冲突时，应按经设计单位确认的技术方案调整；

- 安装时梁伸入支座的长度与搁置长度应符合设计要求；

- 安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查；

- 叠合梁的临时支撑，在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

    - 叠合楼板安装应符合下列规定：

- 安装前，应测量并修正临时支撑标高，确保与板底标高一致；

- 叠合楼板吊装完后应对板底接缝高差进行校核，当叠合楼板板底接缝高差不满足设计要求时，应将构件重新起吊，通过可调托座进行调节；

- 叠合楼板的接缝宽度应满足设计要求；

- 后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除临时支撑。

    - 预制楼梯安装应符合下列规定：

- 安装前，应检查楼梯构件平面定位及标高，并宜设置调平装置；

- 就位后，应及时调整并固定，固定措施应符合设计规定。

    - 预制阳台板、空调板安装应符合下列规定：

- 安装前，应检查支座顶面标高及支撑面的平整度；

- 后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除临时支撑。

    - 预制外挂墙板安装应符合下列规定：

- 安装前应检查、复核连接预埋件的数量、位置、尺寸和标高；

- 应先将楼层内埋件和螺栓连接、固定后，再起吊预制外挂墙板；墙板上的埋件、螺栓与楼层结构形成可靠连接后，再脱钩、松钢丝绳和卸去吊具。

    - 预制构件饰面材料发生碰损时，应在安装前修补，调换、修补饰面材料应采用配套粘结剂。涉及结构性能的损伤时，应由设计、施工和构件生产单位协商处理，确保构件满足结构安全、使用功能。

- Ⅳ 部品部件安装

    - 部品安装宜与主体结构同步进行，可在安装部位的主体结构验收合格后进行，并应符合国家现行有关标准的规定。

    - 部品安装前，应对所有进场部品、零配件及辅助材料按设计规定的品种、规格、尺寸和外观要求进行检查。

    - 部品安装严禁擅自改动主体结构或改变房间的主要使用功能，严禁擅自拆改燃气、暖通、电气等配套设施。

    - 部品吊装应采用专用吊具，起吊和就位应平稳，避免磕碰。

    - 外门窗安装应符合下列规定：

- 铝合金门窗安装应符合JGJ 214的规定；

- 塑料门窗安装应符合JGJ 103的规定。

    - 轻质隔墙部品中条板隔墙的安装应符合JGJ/T 157的有关规定，龙骨隔墙安装应符合下列规定：

- 龙骨骨架应与主体结构连接牢固，并应垂直、平整、位置准确；

- 龙骨的间距应满足设计要求；

- 门、窗洞口等位置应采用双排竖向龙骨；

- 壁挂设备、装饰物等的安装位置应设置加固措施；

- 隔墙饰面板安装前，隔墙板内管线应进行隐蔽工程验收；

- 面板拼缝应错缝设置，当采用双层面板安装时，上下层板的接缝应错开。

    - 吊顶部品的安装应符合下列规定：

- 装配式吊顶龙骨应与主体结构固定牢靠；

- 超过3kg的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂结构；

- 饰面板安装前应完成吊顶内管道、管线施工，并经隐蔽验收合格。

    - 架空地板部品安装前应完成架空层内管线敷设，且应经隐蔽验收合格。

- Ⅴ 设备与管线安装

    - 设备与管线需要与结构构件连接时，宜采用预留埋件的连接方式。当采用其他连接方法时，不得影响混凝土构件的完整性与结构的安全性。

    - 设备与管线施工前应按设计文件核对设备及管线参数，并应对结构构件预埋套管及预留孔洞的尺寸、位置进行复核，合格后方可施工。

    - 室内架空地板内排水管道支(托)架及管座(墩)的安装应按排水坡度排列整齐，支(托)架与管道接触紧密，非金属排水管道采用金属支架时，应在与管外径接触处设置橡胶垫片。

    - 隐蔽在装饰墙体内的管道，其安装应牢固可靠。管道安装部位的装饰结构应采取方便更换、维修的措施。

    - 当管线需埋置在桁架钢筋混凝土叠合楼板后浇混凝土中时，应设置在桁架上弦钢筋下方，管线之间不宜交叉。

    - 防雷引下线、防侧击雷、等电位连接施工应与预制构件安装配合。利用预制柱、预制梁、预制墙板内钢筋作为防雷引下线、接地线时，应按设计要求进行预埋和跨接，并进行引下线导通性试验，保证连接的可靠性。

- Ⅵ 技术措施

    - 支撑措施应符合下列规定：

- 预制构件吊装过程中，应按专项施工方案设置临时固定措施，临时支撑及其支点应具有足够的承载力和刚度，临时支撑措施应在预制构件与结构可靠连接后，且混凝土结构强度能达到设计要求后方可拆除；

- 构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑系统，设计无具体要求时，拆除临时支撑系统时的后浇混凝土强度应符合GB 50666的有关规定；

- 外挂墙板安装完成后，应及时移除临时支承支座、墙板接缝内的临时支撑垫块；

- 拆除的支撑应分散堆放并及时清运，并应采取措施避免施工集中堆载。

    - 竖向预制构件安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

- 预制柱、预制墙安装时，应根据测量标高预先设置垫块保证底部水平缝宽。方柱底部宜设置四点，一字墙体底部宜设置两点；

- 预制柱安装就位后，应在两个相邻方向各采用不少于一道斜撑作临时固定，斜撑与水平面的夹角宜为45°~60°；

- 预制墙初步安装就位后应立即设置斜撑作临时固定，斜撑可靠连接后方可脱去墙板上部吊具。墙板下部临时固定可使用另加短斜撑或钢板连接等形式；

- 预制柱、预制墙的上部斜撑，其支撑点至底面距离宜为预制构件高度的2/3，不应小于构件高度的1/2；

- 在浇筑楼面混凝土时，预制框架柱与预制剪力墙上部外伸钢筋应采用套板固定，套板中部应开孔，套板宜为钢套板；

- 当现浇混凝土可能使相邻两片预制墙板错位较大时，相邻预制墙板横向之间宜采用临时连接措施。

    - 水平预制构件安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

- 支撑架体的受力地面应平整坚实，临时竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑应对齐；

- 预制梁、预制楼板、预制阳台等水平构件安装时，下部应采用稳固的支撑架，支撑方案须经设计与验算，架体应满足承载力、稳定性要求；

- 支撑架的拆除应满足受弯、悬挑等不同受力状态混凝土强度要求；

- 水平预制构件安装当采用无竖向支撑架施工方案时，预制构件的搁置端应有可靠托座并满足搁置宽度，托座强度应满足设计与验算要求；

- 预制楼梯梯段安装时若采用无支撑架方案的，两端现浇混凝土梯梁或走道平台下部的支撑架在达到设计混凝土强度时方可拆除。

    - 后浇混凝土应符合下列规定：

- 后浇混凝土的力学性能指标和耐久性要求等应符合设计要求，强度应不低于C35，并应满足GB 50010的相关要求；

- 混凝土浇筑完毕后混凝土表面要加以保护，其强度达到1.2MPa以上，方可在面上进行操作及安装结构用的支架和模板；

- 侧向模板应在混凝土强度能保证其棱角和表面不受损伤时，方可拆模，拆除模板时要轻轻撬动，使模板脱离混凝土表面，防止碰坏混凝土及模板；

- 后浇混凝土的外观质量应根据不同部位进行控制，当与预制构件连接并直接采用免抹灰批腻子处理时，其模板应采用平整度好并有表面覆膜处理的胶合板或铝合金模板，并保证模板的平整度达到l/500要求；

- 叠合剪力墙空腔内宜浇筑自密实混凝土，自密实混凝土应符合JGJ/T 283的有关规定，当采用普通混凝土时，混凝土粗骨料最大粒径不应大于20mm，并应采取保证后浇混凝土浇筑质量的措施。

    - 防水施工应符合下列规定：

- 装配式结构防水施工应采用满足设计要求的防水构造；

- 装配式结构应对具有防水构造要求的预制构件与后浇混凝土、预制构件间等交界面进行重点检测，发现存在渗漏情况，需及时采取可靠措施进行修补；

- 装配式结构施工应采取可靠措施避免预制构件开裂；

- 预制外墙板拼缝如无设计要求时，竖向缝宜设置竖向空腔构造，并在空腔内设置竖向排水措施，水平缝宜设置反槛和水平空腔构造，与竖向空腔连通，通过竖向排水措施将空腔内积水排出至室外；

- 预制外墙板拼缝连接宜采用防水建筑密封胶，密封胶施工质量应饱满密实；

- 预制挂板内侧拼缝可采用封堵砂浆封缝，砂浆应与挂板粘接牢固，嵌填应饱满密实、均匀连续，不得开裂、起鼓。

  - 施工质量管控

    - 预制构件吊装前连接钢筋的定位控制宜采用格网定位箍等钢筋定位装置，应对连接钢筋的出筋采取保护措施，避免遭受侵染。

    - 浇筑面层混凝土前应在墙柱出筋的顶部设置钢筋定位装置，吊装前应对基层实施凿毛处理，清理干净表层的混凝土浮浆。

    - 起吊前应再次检查预制构件的外观质量，严禁使用有严重质量缺陷的预制构件。

    - 预制构件安装后，构件位置、尺寸偏差及检验方法应符合下表11的规定及设计要求。

- 预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件中心线对轴线位置 | 基础 |  | 15 | 经纬仪及尺量 |
|  | 竖向构件（柱、墙、桁架） |  | 8 | 水准仪或拉线、尺量 |
|  | 水平构件（梁、板） |  | 5 |  |
|  | 梁、柱、墙、板底面或顶面 |  | ±5 |  |
| 构件垂直度 | 柱、墙 | ≤6m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | >6m | 10 |  |
| 构件倾斜度 | 梁、桁架 |  | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻构件平整度 | 板端面 |  | 5 | 2m 靠尺和塞尺量测 |
|  | 梁、板底面 | 外露 | 3 |  |
|  |  | 不外露 | 5 |  |
|  | 柱墙侧面 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 8 |  |
| 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 支座支垫中心位置 | 板、梁、柱、墙、桁架 |  | 10 | 尺量 |
| 墙板接缝 | 宽度 |  | ±5 | 尺量 |

  - 施工验收

    - 各类构配件、连接件和材料进场检查验收应按国家有关现行技术标准经试验、检验及检测合格，并按DB4401/T 16相关规定执行。

    - 各工序过程质量检查应由施工管理人员和监理人员按国家现行施工质量验收标准有序组织检查验收。其中构件连接、隐蔽工程、防水节点处理等关键部位验收，应有旁站检查和过程记录，并符合DB4401/T 16的要求。

    - 项目首个装配式标准层结构施工前，建设、设计、施工、监理等单位应对下部结构的预留、预埋等进行验收，验收合格后方可进行标准层结构施工。

    - 项目首个装配式标准层结构浇筑混凝土之前，建设、设计、监理、施工、预制构件生产单位等参建各方应进行隐蔽工程验收，重点检查预制构件安装和连接节点、装配式模板安装等。

    - 项目首个装配式标准层结构拆模后，建设、设计、监理、施工、预制构件生产单位等参建各方应进行结构验收，对工程设计、施工进行阶段性总结和改进，保证工程的顺利进行。

    - 建设单位应协调设计、监理、施工单位建立工程质量样板引路制度，现场施工按质量样板标准进行验收。

    - 装配式混凝土结构应按混凝土结构子分部工程进行验收，可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。

    - 混凝土结构子分部工程验收时，对涉及结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验，检验应在监理工程师见证下，由施工单位的项目技术负责人组织实施。

    - 混凝土结构子分部工程验收时应提交下列资料和记录：

- 预制构件深化设计图、设计变更文件；

- 混凝土结构子分部工程施工所用各种材料及预制构件的各种相关质量证明文件和抽样检验报告；

- 预制构件安装施工验收记录；

- 钢筋套筒灌浆连接及预应力孔道的灌浆施工记录；

- 钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满度监测记录或局部破损抽样检测记录；

- 后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；

- 钢筋连接的工艺检验报告；

- 后浇注混凝土和灌浆、座浆浆体强度检测报告；

- 密封材料及接缝防水检测报告；

- 分项工程验收记录；

- 结构实体检验记录；

- 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

- 其他质量保证资料。

    - 混凝土结构子分部工程施工质量验收合格后，应按有关规定将验收文件存档备案。

- 新技术应用

  - 一般规定

    - 工业化建筑应建立信息化协同平台，采用标准化的功能模块、部品部件等信息库，统一编码、统一规则、统一数据格式和接口规则，将设计信息与部件部品的生产运输、装配施工和运营维护等环节共享数据信息，实现全专业设计、全过程信息化管理。

    - 工业化建筑建造应以使用的材料、机械、设备的智能化为前提，在设计与仿真、构件加工生产、安装、测控、结构和人员的安全监测、施工环境感知中，采用信息技术与先进建造技术，包含质量和安全检测设备、建筑施工机器人、塔吊与升降机监控设备、施工信息化检测系统、施工现场验收与安装追溯体系等新技术。

    - 工业化建筑应运用信息技术进行施工模拟，动画演示部品部件安装施工，合理优化部品部件产品，提升部品部件生产效率和质量。

    - 施工现场应采用移动式互联终端、物联感知、云计算、大数据等新一代信息技术，围绕工程现场人员、安全质量、机械设备、环境感知、智能建造追溯等方面的关键因素，改变传统建筑施工现场参建各方现场管理的交互方式、工作方式和管理模式，为建设单位、施工企业、政府监管部门等提供工地现场管理信息化解决方案。

  - 设计

    - 工业化建筑应结合标准化设计，在方案、初步设计、施工图设计等阶段采用数字化设计，并应在各专业协同配合的基础上，加入生产及施工环节，建立协同工作机制，通过统一的数据格式和接口规则整合为完整的数字孪生建筑模型，并应符合以下规定：

- 方案阶段应通过数字化设计的方式对标准化平面进行设计分析及优化，并通过BIM方法对工业化建筑标准平面中所包含的预制构件及通用构件进行建模及仿真模拟，配合装配率测算分析工作，以及进行建筑性能化分析，辅助建筑性能品质提升；

- 初步设计阶段宜通过数字化设计技术对设计进行设计纠错，规避后期可能的“错漏碰缺”问题；

- 施工图设计阶段的数字化设计成果应对接预制构件自动化生产线的信息数据标准，并能支持智能建造；

- 设计阶段宜通过数字化设计技术进行工程成本测算；

- 设计阶段数字化设计成果宜转化为支持网页端、移动端的浏览、查阅等功能的轻量化数据格式。

    - 工业化建筑宜建立符合广州市相关BIM标准的构件模型库，设计单位应充分利用构件库中的模型资源，并应及时将项目中新增的、对原有构件更新的模型分类添加到构件库中，预制构件库中构件模型应能够满足生成二维构件加工图的要求，并满足预制加工生产的需求。

    - 工业化建筑宜建立数字化协同设计平台，明确方案、初设、施工阶段的数字化设计深度要求。

    - 工业化建筑宜建立BIM一体化协同机制，实现建筑、结构、机电设备、内装和造价各专业的协同配合。

    - 工业化建筑宜通过CIM平台获取设计基础资料，设计阶段的数字化设计成果应按照广州市CIM平台要求进行交付。

  - 生产

    - 工业化建筑预制构件及部品部件生产宜采用二维码等自动识别技术，做到产品相关质量证明文件可即时查询。

    - 工业化建筑预制构件及部品部件生产宜使用数字化管理方式实现设计和生产衔接以及生产环节全过程数据贯通。

    - 工业化建筑预制构件及部品部件宜使用智能化生产，智能化生产应以品质追溯和设备管理为核心，生产管理为纽带，实现设备互联和数据统一，并应符合下列规定：

- 生产系统应包括中央控制、动力提供、生产执行、原料供应、生产监控、质量控制、信息采集、文档管理等功能；

- 宜实现物流自动调度、生产预警系统、KPI自动管理、质量关键数据链等信息化；

- 生产设备应实现信息互通、信息反馈、实时显示、人机交互等功能；

- 应实现对生产资料的自动识别、自动读取、自动反馈等功能；

- 工艺设计数字化应包含工艺全过程仿真、电子化的工艺文档、工艺BOM清单、工艺知识库；

- 能源管理系统应包括能源信息采集、能源数据分析、能源数据使用及管控等模块；

- 交付标准应包括交付内容、深度要求、流程要求等数字化标准；智能工厂各环节、各系统及系统集成等竣工验收标准；

- 物流标准应包括物料标识、物流信息采集、物料货位分配、出入库输送系统、作业调度、信息处理、作业状态及装备状态的管控、货物实时监控等；

- 建筑机器人应满足质量管理、维护管理及机器人与生产、施工联动的条件；

- 建筑机器人应满足现行国家及行业标准的过程、出厂检测及产品标准。

    - 给排水系统、暖通空调系统、强电系统、弱电系统、消防系统加工制造宜进行模块化集成、微型化精细加工。

    - 内装系统部品部件生产制造宜采用机器人，在标准化流水线完成生产、组装。

    - PC铝模工法剪力墙结构应采用自动化铝模工厂生产的成品铝合金模板。

    - ALC外墙板应采用自动化生产设备生产的钢筋网片。

    - 预制混凝土飘窗应采用标准化的钢筋网笼，钢筋网宜由自动化绑扎装备绑扎成型。

    - 预制构件生产宜采用机制砂、再生骨料等可再生建筑材料，应符合DBJ/T 15-159的要求。

  - 施工

    - 工业化建筑宜建立施工追溯体系，可借助二维码或无线射频等自动识别技术，对施工过程中部品部件的行踪进行追溯，并应符合以下规定：

- 施工追溯体系应包含设计院、预制构件加工厂、参建方、施工方等建筑建造全过程中的各参与方，应以数字化设计成果为数据载体，纵向打通设计、采购、生产、施工、运维各阶段；

- 施工追溯体系应能够从BIM模型中自动提取构件列表，自动生成构件唯一标识码，支持多种方式将构件的设计、生产、进场、安装、验收全过程信息写入唯一标识码，并支持多种方式读取构件唯一标识码内容；

- 施工追溯体系应支持以可视化的方式在浏览器实时查看构件追溯进度，在线快速浏览BIM模型，同时将构件追溯进度回逆至BIM模型进行可视化展示；

- 施工追溯体系应基于构件全生命周期追溯数据，在云端建立以实际施工数据为基础的数字孪生建筑模型。

    - 工业化建筑宜在施工过程中采用智能化设备，并应符合下列规定：

- 部品部件施工安装时，宜配备现场智能化实测实量装备，并提供偏差检测报告；

- 机电设备系统安装宜采用管线模块化组装，组织施工，利用机械设备辅助安装的方式，可利用管线安装机器人进行作业；

- 内装系统墙面、吊顶等采用涂料饰面时，可利用喷涂机器人进行作业；

- 质量和安全检测自动化设备在施工中应具备视觉识别、自主定位、路径规划及避障等功能，且具有较高的定位精度及识别准确率；

- 建筑墙体施工机器人应具有足够的刚度和强度，满足施工承载的要求，且需配备可靠的防坠落装置；

- 质量和安全检测自动化设备应具备视觉识别技术，能够发现施工过程中的质量问题及实时状态，并能反馈给设计人员和管理人员。

    - 工业化建筑宜采用智慧工地系统进行施工管理，并应符合下列规定：

- 智能施工监控系统应整合火灾自动报警及消防联动系统、建筑设备监控系统、综合布线系统、安全防范系统、计算机网络系统等系统；

- 智能施工监控系统集成的选用应按统一规划、分期实施、设备接口、通信协议原则；

- 大型设备的监控模块应具有操作人员指纹识别或人脸识别功能，且应具备4G传输功能、局域网（LAN）或Wi-Fi通信接口；

- 塔吊与施工升降机监控系统应配置各类检测传感器、数据传输模块、生物识别模块、监测主机等关键技术模块；

- 塔式起重机安全监控系统，应对起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程信息等工作参数进行实时监视，并具备数据存储和参数超标声光报警功能；

- 施工升降机安全监控系统，应对载重量、提升速度、提升高度等工作参数进行实时监视，并具备数据存储和参数超标声光报警功能；

- 项目应建立劳务实名制系统，通过自动识别技术分别对管理人员、劳务人员进行信息采集和实名认识，通过生物识技术对人员考勤进行自动记录，开放标准接口，与省、市相关管理平台进行数据对接，宜具备劳资管理功能；

- 项目应建立安全、质量管理系统，通过移动APP、微信公众号、微信小程序实现安全、质量巡检；利用视频监控等手段，对塔吊、升降机等危险性较大设备操作进行实时监测，预防重大安全事故发生；

- 现场相关智能设备应配置安全监测模块，并对接至安全质量管理系统，实现线上监测和预警施工智能设备运行安全情况；

- 项目应布设智能视频监控系统及设备，在施工现场重点部位应安装监控点，能够实时采集施工现场监控画面，监控部位应无监控盲区，拍摄项目整体情况；

- 智能视频监控设备应能对现场人员安全、现场施工安全等要素进行识别和存档，识别结果数据应联动安全质量管理系统进行安全智能检测与预警；

- 各项监测数据应保存至少1个月，并具备离线存储上传功能，现场网络接通后可自动完成数据上传。

（资料性）

不同阶段数字化设计内容

- 表A.1  不同阶段数字化设计内容

| 应用阶段 | 应用项 | 应用点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项应用点 | 工作内容 |
| 一、BIM策划阶段 | 1.1 BIM应用策划 | 1.1.1BIM管理策划 | 1.1.1.1 明确BIM应用目标 |
|  |  |  | 1.1.1.2 制定BIM组织管理架构 |
|  |  |  | 1.1.1.3编制总体BIM进度计划 |
|  |  |  | 1.1.1.4编制项目BIM应用评审细则 |
|  |  | 1.1.2BIM技术策划 | 1.1.2.1 BIM实施软硬件配置 |
|  |  |  | 1.1.2.2制定BIM建模标准 |
|  |  |  | 1.1.2.3 BIM协同方案 |
|  |  |  | 1.1.2.4明确BIM应用项 |
| 二、方案设计阶段 | 2.1 BIM模型创建 | 2.1.1BIM方案模型 | 2.1.1.1建筑方案建模（整体项目） |
|  |  | 2.1.2BIM场地模型 | 2.1.2.1场地模型建模 |
|  |  |  | 2.1.2.2场地分析（建筑布局、交通流线、视距分析等） |
|  |  | 2.1.3工业化建筑预制构件组合方案分析 | 2.1.3.1建立项目构件库 |
|  |  |  | 2.1.3.2标准层预制构件组合方案建模 |
|  | 2.2建筑性能化分析 | 2.2.1建筑性能化模拟分析 | 2.2.1.1日照、采光、热辐射分析模拟 |
|  |  |  | 2.2.1.2风环境分析模拟、热岛分析模拟 |
|  |  |  | 2.2.1.3声环境分析模拟 |
|  |  |  | 2.2.1.4能耗分析模拟 |
|  | 2.3 BIM可视化分析 | 2.3.1 BIM可视化 | 2.3.1.1基于模型设计渲染 |
|  |  |  | 2.3.1.2标准化外立面设计分析（工业化建筑） |
|  |  |  | 2.3.1.3场景漫游 |
|  |  |  | 2.3.1.4 VR技术应用 |
|  | 2.4指标计算 | 2.4.1技术经济指标 | 2.4.1.1技术经济指标计算分析（模型中） |
|  |  | 2.4.2工程量计算 | 2.4.2.1方案阶段工程量估算 |
| 三、初步设计阶段 | 3.1 BIM模型创建 | 3.1.1初步设计建模 | 3.1.1.1初步设计阶段模型深化（建筑、结构、给排水、暖通、电气等各专业） |
|  | 3.2 BIM可视化分析 | 3.2.1 BIM可视化 | 3.2.1.1基于模型设计渲染 |
|  |  |  | 3.2.1.2标准化外立面BIM深化设计 |
|  |  |  | 3.2.1.3场景漫游 |
|  |  |  | 3.2.1.4 VR技术应用 |
|  | 3.3工业化建筑预制构件组合 | 3.3.1预制构件组合方案（预制构件综合协调） | 3.3.1.1标准层预制构件组合方案深化 |
|  |  | 3.3.2标准化户型（或单元） | 3.3.2.1根据模数化原则建立标准化户型BIM模型 |
|  | 3.4 BIM构件库的建立 | 3.4.1模型标准部品部件库的建立 | 3.4.1.1根据项目特点和项目需求建立项目部品部件库，如室内家具部品，标准化模块的机电设备等 |
|  |  | 3.4.2预制构件库的建立 | 3.4.2.1根据预制构件组合方案，初步建立该项目的预制构件库 |
|  | 3.5全专业综合协调 | 3.5.1碰撞检查 | 3.5.1.1碰撞检查报告 |
|  |  | 3.5.2管线综合 | 3.5.2.1管线综合优化报告 |
|  |  | 3.5.3净高分析 | 3.5.3.1净高分析报告 |
|  | 3.6指标计算 | 3.6.1技术经济指标 | 3.6.1.1技术经济指标计算分析（模型中） |
|  |  | 3.6.2预制率/装配率计算 | 3.6.2.1预制率/装配率计算分析（模型中） |
|  |  | 3.6.3工程量计算 | 3.6.3.1初步设计阶段工程量计算（建筑、结构、给排水、暖通、电气等各专业） |
| 四、施工图设计阶段 | 4.1 BIM模型创建 | 4.1.1施工图设计阶段建模 | 4.1.1.1施工图阶段模型深化 |
|  | 4.2全专业综合协调 | 4.2.1碰撞检查 | - |
|  |  | 4.2.2管线综合 | - |
|  |  | 4.2.3净高分析 | - |
|  |  | 4.2.4设计规范检验 | - |
|  | 4.3工程算量 | 4.3.1算量模型的建立 | 4.3.1.1转换算量模型 |
|  |  | 4.3.2工程量计算 | 4.3.2.1施工图设计阶段工程量计算（建筑、结构、给排水、暖通、电气、内装等各专业） |
|  |  |  | 4.3.2.2根据商务要求生成工程量清单 |
|  | 4.4工业化建筑全专业协调 | 4.4.1预制构件整体协调 | 4.4.1.1综合考虑全专业需求，通过BIM模型精准定位预制构件空间位置以及预留预埋点位 |
|  |  | 4.4.2建筑、结构和装配式机电、装配式内装协调 | 4.4.2.1通过BIM模型模拟各专业构件的构造关系及空间位置关系，实现协调统一，体现装配式建造优势。 |
|  | 4.5施工图出图 | 4.5.1出图标准和规范 | 4.5.1.1按照规范的要求和项目需求设定BIM出图标准 |
|  |  | 4.5.2出图内容 | 4.5.2.1平面、立面、剖面、大样图等 |
|  |  |  | 4.5.2.2机电管线定位、管线预埋定位等准确安装定位图等 |
|  |  |  | 4.5.2.3预制构件加工图、复杂节点三维透视图等 |
| 五、预制构件深化设计阶段 | 5.1装配式预制构件深化设计 | 5.1.1预制构件深化设计出图 | 5.1.1.1结合各专业，对预制构件进行深化设计，并导出预制构件生产施工图 |
|  |  | 5.1.2对接预制构件生产线 | 5.1.2.1将模型成果与预制构件工厂对接，实现钢筋自动加工，实现基于BIM模型下料 |
| 六、施工交底 | 6.1设计变更管理 | 6.1.1设计变更（模型） | 6.1.1.1根据现场问题进行设计变更（模型中） |
|  | 6.2可视化交底 | 6.2.1可视化交底与交流 | 6.2.1.1通过BIM模型进行现场交底 |
|  |  |  | 6.2.1.2 VR全景展示项目预期完成效果 |
|  |  |  | 6.2.1.3 VR模拟装配式构件的拼装，进行施工交底与培训 |
| 七、施工阶段 | 7.1 模型深化 | 7.1.1 土建模型深化 | 7.1.1.1 建筑模型深化，主要包括对建筑节点构造、幕墙节点等部分的深化 |
|  |  |  | 7.1.1.2 结构模型深化，包括对混凝土结构的模板、预留洞、预埋件定位、钢结构的节点等内容进行深化 |
|  |  | 7.1.2 机电模型深化 | 7.1.2.1 机电模型深化主要包括综合管线排布深化（包括安装顺序、操作净空等）、根据机电设备产品信息建模、综合支吊架建模等 |
|  |  | 7.1.3装饰模型深化 | 7.1.2.2 装饰模型深化主要内容包括精装机电末端点位，装饰装修细节做法建模等 |
|  | 7.2 场地布置及设备管理 | 7.2.1 场地布置 | 7.2.1.1 场地布置的主要内容包括场地建模、塔吊布置、临水临电布置、钢筋加工棚布置、材料堆场布置、办公宿舍区布置等 |
|  |  | 7.2.2 设备管理 | 7.2.2.1 依据BIM模型对设备的空间和使用时间进行记录和管理 |
|  | 7.3 施工模拟 | 7.3.1 施工组织模拟 | 7.3.1.1 项目里程碑形象节点模拟动画、关联项目各时间进度计划的施工仿真模拟动画等 |
|  |  | 7.3.2 专项工艺模拟 | 7.3.2.1 复杂施工工艺或构造节点施工的专项动画模拟 |
|  |  | 7.3.3 预制构件吊装模拟 | 7.3.3.1 预制构件进场、堆放方案及吊装时间顺序模拟、铝模板安装模拟 |
|  | 7.4 施工文件管理 | 7.4.1 图纸变更管理 | 7.4.1.1 BIM模型对应变更修改并及时交底管理 |
|  |  | 7.4.2 文件管理 | 7.4.2.1 以BIM模型为中心，结合施工管理平台，连接文档进行文档的有效管理 |
|  | 7.5 分阶段施工算量 | 7.5.1 BIM模型分阶段算量 | 7.5.1.1 根据施工深化的BIM模型以周、月、季度为周期进行工程量计算和统计 |
|  | 7.6 施工质量控制 | 7.6.1 材料质量控制 | 7.6.1.1 根据BIM模型，对材料信息进行记录和管理 |
|  |  | 7.6.2 施工质量控制 | 7.6.2.1 BIM模型与现场实际情况的匹配检查点 |
| 八、竣工交付阶段 | 8.1 运维模型移交 | 8.1.1 竣工模型移交 | 8.1.1.1 将施工完成模型移交给业主 |
|  | 8.2 运维管理 | 8.2.1 基于BIM模型进行运维管理 | 8.2.1.1 包括空间管理、资产管理、设备管理等 |

（资料性）

预制构件建模内容要求表

- 表B.1  预制构件建模内容要求表

| 序号 | 构件类型 |  | 几何信息 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 外墙（围护） | 承重墙 | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 | a.材质说明 b.砼强度等级 c.预埋件类型及个数 d.混凝土体积 e.钢筋形状 f.出图视图 |
|  |  | 挂板 | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 |  |
|  |  | 飘窗 | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 |  |
| 02. | 内墙 | 承重墙 | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 |  |
|  |  | 隔墙 | 外形尺寸，几何构造关系 |  |
| 03. | 楼板 | 实心板 | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 |  |
|  |  | 空心板 | 外形尺寸，几何构造关系 |  |
| 04. | 楼梯 |  | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 |  |
| 05. | 阳台 |  | 外形尺寸，钢筋，连接件，预埋件 |  |
| 06. | 空调板 |  | 外形尺寸，钢筋，预埋件 |  |
| 07. | 标准化景观装饰构件 |  | 外形尺寸，钢筋，预埋件 |  |
| 08. | 标准化内装装饰构件 |  | 外形尺寸，钢筋，预埋件 |  |

（资料性）

预制构件尺寸偏差及检验方法

- 表C.1  预制楼板类构件外形尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 长度 | <12m | ±5 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | ≥12m且<18m | ±10 |  |
|  |  |  | ≥18m | ±20 |  |
| 2 |  | 宽度 |  | ±5 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 3 |  | 厚度 |  | ±5 | 用尺量测板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 4 | 对角线差 |  |  | 6 | 在构件表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 5 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 4 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 6 |  | 楼板侧向弯曲 |  | L/750且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
| 7 |  | 扭翘 |  | L/750 | 四对角拉两条线，量测两线交点之间的距离，其值的2倍为扭翘值 |
| 8 | 预埋部件 | 预埋钢板 | 中心线位置偏差 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-5 | 用尺紧靠在预埋件上，用楔形塞尺量测预埋件平面与混凝土面的最大缝隙 |
| 9 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 外露长度 | +10，-5 | 用尺量测 |
| 10 |  | 预埋线盒、电盒 | 在构建平面水平方向中心位置偏差 | 10 | 用尺量测 |
|  |  |  | 与构件表面混凝土高差 | 0，-5 | 用尺量测 |
| 11 | 预留孔 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 12 | 预留洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 洞口尺寸、深度 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 13 | 预留插筋 | 中心线位置偏移 |  | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 | 用尺量测 |
| 14 | 吊环、木砖 | 中心线位置偏移 |  | 10 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 留出高度 |  | 0，-10 | 用尺量测 |
| 15 | 桁架钢筋高度 |  |  | +5，0 | 用尺量测 |

- 表C.2  预制墙板类构件外形尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 高度 |  | ±4 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 2 |  | 宽度 |  | ±4 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 3 |  | 厚度 |  | ±3 | 用尺量测板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 4 | 对角线差 |  |  | 5 | 在构件表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 5 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 4 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 6 |  | 楼板侧向弯曲 |  | L/1000且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
| 7 |  | 扭翘 |  | L/1000 | 四对角拉两条线，量测两线交点之间的距离，其值的2倍为扭翘值 |
| 8 | 预埋部件 | 预埋钢板 | 中心线位置偏差 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-5 | 用尺紧靠在预埋件上，用楔形塞尺量测预埋件平面与混凝土面的最大缝隙 |
| 9 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 外露长度 | +10，-5 | 用尺量测 |
| 10 |  | 预埋螺母 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量测 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-5 | 用尺量测 |
| 11 | 预留孔 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 12 | 预留洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 洞口尺寸、深度 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 13 | 预留插筋 | 中心线位置偏移 |  | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 | 用尺量测 |
| 14 | 吊环、木砖 | 中心线位置偏移 |  | 10 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 留出高度 |  | 0，-10 | 用尺量测 |
| 15 | 键槽 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 长度、宽度 |  | ±5 | 用尺量测 |
|  |  | 深度 |  | ±5 | 用尺量测 |

- 表C.3  预制梁柱桁架类构件外形尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 尺寸 | 长度 | <12m | ±5 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | ≥12m且<18m | ±10 |  |
|  |  |  | ≥18m | ±20 |  |
| 2 |  | 宽度 |  | ±5 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 3 |  | 高度 |  | ±5 | 用尺量测板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 4 | 表面平整度 |  |  | 4 | 用2m靠尺安放在构件表面上，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
| 6 | 侧向弯曲 | 梁柱 |  | L/750且≤20 | 拉线、钢尺量测最大侧向弯曲处 |
| 7 |  | 桁架 |  | L/1000且≤20 |  |
| 8 | 预埋部件 | 预埋钢板 | 中心线位置偏差 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-5 | 用尺紧靠在预埋件上，用楔形塞尺量测预埋件平面与混凝土面的最大缝隙 |
| 9 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 外露长度 | +10，-5 | 用尺量测 |
| 10 | 预留孔 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 11 | 预留洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 洞口尺寸、深度 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 12 | 预留插筋 | 中心线位置偏移 |  | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 | 用尺量测 |
| 13 | 吊环 | 中心线位置偏移 |  | 10 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 留出高度 |  | 0，-10 | 用尺量测 |
| 14 | 键槽 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 长度、宽度 |  | ±5 | 用尺量测 |
|  |  | 深度 |  | ±5 | 用尺量测 |
| 15 | 预制空腔柱钢筋 | 纵向钢筋总长度 |  | ±5 | 尺量纵筋长度三处，取偏差绝对值较大者 |
|  |  | 外露钢筋中心线位置 |  | 4 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 钢筋外露长度 |  | ±5 | 用尺量测 |

- 表C.4  叠合墙板构件外形尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 长度 | <3m | ±5 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | ≥3m且<6m | ±5 |  |
|  |  |  | ≥6m且<10m | ±8 |  |
|  |  |  | ≥10m | ±10 |  |
| 2 |  | 总厚度 | <0.3m | ±3 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | ≥0.3m且<0.6m | ±5 |  |
| 3 |  | 叶板厚度 |  | +1，-3 |  |
| 4 |  | 高度 |  | ±4 | 用尺量测两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 5 | 内外板错位 |  |  | 5 | 靠尺安放在构件侧端面上，用钢尺量测错位尺寸偏差绝对值较大值 |
| 6 | 对角线差 |  |  | 5 | 在构件表面，用尺量测两对角线长度，取其差值的绝对值 |
| 7 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 4 | 用2m靠尺放在构件表面上，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 8 |  | 侧向弯曲 |  | L/1000且≤10 | 拉线，钢尺量最大弯曲处 |
| 9 |  | 扭翘 |  | L/1000且≤10 | 四对角拉两根线，量测两线交点之间的距离，其值的2倍为扭翘值 |
| 10 | 预埋部件 | 预埋钢板 | 中心线位置偏差 | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-3 | 用尺紧靠在预埋件上，用楔形塞尺量测预埋件平面与混凝土面的最大缝隙 |
| 11 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  |  | 外露长度 | +3，-3 | 用尺量测 |
| 12 |  | 预埋线盒\ 电盒 | 在构件平面的水平方向中心位置偏差 | 3 | 用尺量测 |
|  |  |  | 与构件表面混凝土高差 | 0，-3 | 用尺量测 |
| 13 | 预留孔 | 中心线位置偏移 |  | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±3 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 14 | 预留洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 洞口尺寸、深度 |  | ±5 | 用尺量测纵横两个方向的尺寸，取其中较大值 |
| 15 | 吊环 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 留出高度 |  | 0，-10 | 用尺量测 |
| 16 | 钢筋 | 伸出钢筋 |  | ±5 | 用尺量测 |

- 表C.5  带饰面预制构件的装饰外观尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 装饰种类 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用 | 表面平整度 | 2 | 2m 靠尺或塞尺检查 |
| 2 | 面砖、石材 | 阴阳角方正 | 2 | 用内外直角检测尺检查 |
| 3 |  | 上口平直 | 2 | 拉通线用钢尺检查 |
| 4 |  | 接缝平直 | 3 | 用钢尺或塞尺检查 |
| 5 |  | 接缝深度 | ±5 | 用钢尺或塞尺检查 |
| 6 |  | 接缝宽度 | ±2 | 用钢尺检查 |

（规范性）

本标准用词说明

- D.1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

- 表示允许有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

- D.2  条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时，其写法为“应按……执行”或“应符合……要求”。

- GB 50009  建筑结构荷载规范

- GB 50017 钢结构设计标准

- GB 50368  住宅设计规范

- GB 50661 钢结构焊接规范

- GB 55004 组合结构通用规范

- GB 55005 木结构通用规范

- GB 55006 钢结构通用规范

- GB/T 50361  木骨架组合墙体技术规范

- GB/T 50448  水泥基灌浆材料应用技术

- JGJ 63  混凝土用水标准

- JGJ 99 高层民用建筑钢结构技术规程

- JGJ/T 469  装配式钢结构住宅建筑技术标准

- JGJ/T 490 钢框架内填墙板结构技术标准

- DBJ 15-107  装配式混凝土建筑结构技术规程

- DBJ 15-51  广东省公共建筑节能设计标准

- CECS 200 建筑钢结构防火技术规范

- JGJ 214  铝合金门窗工程技术规范

- JGJ 103  塑料门窗工程技术规程

- JGJ/T 157  建筑轻质条板隔墙技术规程